## 亏损3个项目项目负责人
序号 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 合同约定工期 | 合同变更金额 | 项目预算金额_预算总成本 | 项目预算金额_预算总利润 | 项目预算变更金额_成本变更 | 项目预算变更金额_利润变更 | 项目结算金额 | 项目完工时间 | 项目负责人 | 项目财务负责人 | 项目主要成本情况_项目总成本 | 项目主要成本情况_劳务费_预算 | 项目主要成本情况_劳务费_结算 | 项目主要成本情况_材料费_预算 | 项目主要成本情况_材料费_结算 | 项目主要成本情况_设备机械租赁费_预算 | 项目主要成本情况_设备机械租赁费_结算 | 项目主要成本情况_技术服务、咨询费_预算 | 项目主要成本情况_技术服务、咨询费_结算 | 项目主要成本情况_专业分包_预算 | 项目主要成本情况_专业分包_结算 | 亏损金额 | 亏损原因 | 未知列_30 | 处理情况 | 备注 | 未知列_33 | 未知列_34
1 | 地矿集团 | 其他 | 革吉县羊毛粗加工厂建设项目节地评价报告技术服务合同 | 7 | 2021.12.20 | 2021.12.30 | None | None | None | None | None | 7 | 2021.12.30 | 尹河流 | 无 | 9.06037 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2.45659641509434 | 项目实施年份为2021至2023年度，当时尚未规范项目预算管理，下属单位博达公司将部分管理部门人员工资归类到项目成本中，加大了项目成本，导致项目计算亏损。 |  | 地矿集团在2023年12月21日制定并印发《项目预算管理办法》，承担项目单位严格执行，并对项目成本派专人进行管理。 | 1.合同签订时项目承接单位评估项目有利润，但当时尚未严格规范预算管理，未制定项目预算。 2.项目总成本包含的其他方面情况：人工成本（包括直接人员工资、间接人员工资）7.41万元，办公费1.65万元。 | None
2 | 地矿集团 | 其他 | 西藏巨龙铜业有限公司巨龙铜多金属矿新增第二原矿胶带运输工程矿山地质环境保护与土地复垦方案技术服务合同 | 20 | 2022.5.22 | 2022.12.30 | None | None | None | None | None | 20 | 2022.12.30 | 尹河流 | 无 | 36.9053 | None | None | None | None | None | None | None | 4.258252 | None | None | 18.0373754716981 | 项目实施年份为2021至2023年度，当时尚未规范项目预算管理，下属单位博达公司将部分管理部门人员工资归类到项目成本中，加大了项目成本，导致项目计算亏损。 |  | 地矿集团在2023年12月21日制定并印发《项目预算管理办法》，承担项目单位严格执行，并对项目成本派专人进行管理。 | 1.合同签订时项目承接单位评估项目有利润，但当时尚未严格规范预算管理，未制定项目预算。 2.项目总成本包含的其他方面情况：工资及津贴29.17万元，差旅费2.69万元，办公费0.78万元，委托业务费（技术咨询费）4.26万元。 | None
3 | 地矿集团 | 其他 | 亚桂拉铅锌矿矿山地质环境保护与土地复垦方案编制工作技术服务合同 | 23 | 2022.8.5 | 2022.12.30 | None | None | None | None | 50 | 23 | 2022.12.30 | 尹河流 | 无 | 37.888615 | None | None | None | None | None | 5.242718 | None | 5.379057 | None | 36.6844736792453 | 16.1905017924528 | 项目实施年份为2021至2023年度，当时尚未规范项目预算管理，下属单位博达公司将部分管理部门人员工资归类到项目成本中，加大了项目成本，导致项目计算亏损。 |  | 地矿集团在2023年12月21日制定并印发《项目预算管理办法》，承担项目单位严格执行，并对项目成本派专人进行管理。 | 1.合同签订时项目承接单位评估项目有利润，但当时尚未严格规范预算管理，未制定项目预算。 2.项目总成本包含的其他方面情况：人工成本（包括直接人员工资、间接人员工资）25.27万元，外协（分包）费（测量费）5.38万元，报告评审费1.2万元，办公费0.79万元。 | None
6 | 区调队 | 地灾评估勘查设计施工监理 | 宝兴县穆坪镇顺江村张家沟崩塌抢险救灾治理工程勘查设计项目 | 40 | 2022-05-30 00:00:00 | 2022/5/30-2022/11/30 | 6.982397 | 37.13584 | 2.86416 | / | / | 46.982397 | 2022-11-30 00:00:00 | 陈思尧 | 杨剑红 | 17.153386 | / | / | / | / | / | / | 7 | / | / | / | 17.153386 | 收款滞后 |  | 已锁定债权并积极催收，应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 待审计结算后支付项目款。 | 区调所
7 | 区调队 | 地灾评估勘查设计施工监理 | 安岳县汛期地质灾害驻守督导技术服务合同 | 9.6 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021/5/1-2021/10/31 | 0 | / | / | / | / | 9.6 | 2021-10-31 00:00:00 | 陈思尧 | 杨剑红 | 2.315069 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.315069 | 收款滞后 |  | 已锁定债权并积极催收，应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 甲方资金困难，已取得询证函锁定债权。 | 区调所
8 | 区调队 | 地灾评估勘查设计施工监理 | 安岳县石桥街道秀才社区周家坝高垭口滑坡地质灾害治理项目勘查合同 | 7.88 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021/1/11-2021/12/31 | 0 | 7.31196 | 0.56804 | / | / | 7.88 | 2021-12-20 00:00:00 | 陈思尧 | 杨剑红 | 4.85349 | / | / | 0.1 | 0.08096 | / | / | / | / | 2.9 | 2.871287 | 4.85349 | 收款滞后 |  | 已锁定债权并积极催收，应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 甲方资金困难，已取得询证函锁定债权。 | 区调所
9 | 区调队 | 地质勘查 | 新建川藏铁路雅安至林芝段初测阶段1:10000及1:50000区域地质测绘技术服务 | 572 | 2018-06-05 00:00:00 | 2018/6/5-2018/12/31 | 131.655794 | 395.5174 | 54.4806 | / | / | 703.655794 | 2018-12-31 00:00:00 | 陈思尧 | 杨剑红 | 633.664868 | 14.8 | 25.584 | 2.4 | 2.83 | / | / | 120 | 21.377358 | / | / | 33.664868 | 收款滞后 |  | 已锁定债权并积极催收，应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 2025年1月与甲方办理最终经费结算，待收款。 | 区调所
12 | 区调队 | 地质勘查 | 宣汉县金旺煤业有限公司福禄煤矿矿产资源储量核实报告编制 | 10 | 2019-07-18 00:00:00 | 2019/7/18-2020/5/1 | -7 | 4.63898 | 0.36102 | / | / | 3 | 2020-01-05 00:00:00 | 熊英禾 | 熊英禾 | 8.030771 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.030771 | 工资归集不准确 | 3.0 | 咨询财务主任应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 队财务科人员工资入账6.7万。该项目预算人员费仅2.1万。 | 区调所
13 | 区调队 | 地质勘查 | 荣县荣威石粉厂采矿权延续 | 12 | 2019-07-08 00:00:00 | 2019/7/8-2019/9/30 | 0 | 11.396752 | 0.603248 | / | / | 12 | 2019-09-30 00:00:00 | 熊英禾 | 熊英禾 | 13.148422 | 5.45 | 1.825 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.148422 | 工资归集不准确 | 4.0 | 咨询财务主任应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 队财务科人员工资入账11万，该项目预算人员费仅1.3万元。 | 区调所
14 | 区调队 | 地质勘查 | 四川省康定市巴朗沟（俄日村）大理石矿储量核实矿产地质勘查合同 | 88 | 2019-07-11 00:00:00 | 2019/7/11-2019/12/31 | -38 | 81.825388 | 6.174612 | / | / | 50 | 2019/11/31 | 熊英禾 | 熊英禾 | 51.875206 | 20 | 12.2 | 4 | 4 | 1.2958 | / | 0.36 | 0.34 | / | / | 1.875206 | 工资归集不准确 | 5.0 | 咨询财务主任应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 队财务科人员工资入账26.2万，该项目人员费预算仅发生额为7.7万余元。 | 区调所
15 | 区调队 | 地质勘查 | 自贡市富江矿业有限责任公司尖山坡石灰岩矿采矿权延续 | 62 | 2019-04-19 00:00:00 | 2019/4/19-2019/12/31 | 0 | 56.92 | 3.08 | / | / | 62 | 2019-12-31 00:00:00 | 熊英禾 | 熊英禾 | 63.348933 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.348933 | 工资归集不准确 | 6.0 | 咨询财务主任应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 队财务科人员工资入账49万余元，人员费预算19.9万。 | 区调所
16 | 区调队 | 地质勘查 | 荣县龙洞碎石厂采矿权延续 | 7 | 2019-02-27 00:00:00 | 2019/2/27-2019/6/30 | 0 | 3.8 | 0.2 | / | / | 7 | 2019-06-30 00:00:00 | 熊英禾 | 熊英禾 | 9.817312 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.817312 | 工资归集不准确 | 7.0 | 咨询财务主任应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 队财务科人员工资入账8.92万元，该项目预算人员费仅1.48万元。 | 区调所
17 | 区调队 | 地质勘查 | 新疆和田县火烧云一带铅锌矿（一）、（三）区预普查及（二）区普查地质勘测技术服务 | 86.0864 | 2018-11-15 00:00:00 | 2018/3/16-2018/11/30 | 0 | / | / | / | / | 86.0864 | 2018-11-30 00:00:00 | None | None | 119.342709 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 33.256309 | 工资归集不准确 | 8.0 | 咨询财务主任应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 项目管理资金使用显示人员工资入账110万余元。 | 区调所
18 | 区调队 | 地质勘查 | 荣县成大煤业有限公司阳沟河煤矿2018年度矿山储量动态监测 | 1.5 | 2018-11-18 00:00:00 | 2018/11/18-2018/12/31 | 0 | 1.421 | 0.079 | / | / | 1.5 | 2018-12-31 00:00:00 | 熊英禾 | 熊英禾 | 2.953543 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.453543 | 工资归集不准确 | 9.0 | 咨询财务主任应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | 区调所
19 | 区调队 | 地质勘查 | 荣县南平石材厂采矿权延续与2018年度矿山储量年报编制 | 7 | 2018-11-01 00:00:00 | 2018/11/1-2018/12/31 | -2 | 4.98 | 0.27 | / | / | 5 | 2018-12-31 00:00:00 | 熊英禾 | 熊英禾 | 9.142975 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4.142975 | 工资归集不准确 | 10.0 | 咨询财务主任应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 人员费预算7000元，项目管理资金使用显示人员工资入账45000元 | 区调所
20 | 区调队 | 地质勘查 | 自贡市玉章旅游开发有限公司鼎新采石厂采矿权延续 | 7 | 2018-03-02 00:00:00 | 2018/3/2-2018/8/31 | 0 | 2.848188 | 0.151812 | / | / | 7 | 2018-08-31 00:00:00 | 熊英禾 | 熊英禾 | 24.400912 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 17.400912 | 工资归集不准确 | 11.0 | 咨询财务主任应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 项目管理系统资金使用显示人员工资入账19万余元。 | 区调所
21 | 区调队 | 地质勘查 | 四川省木里县俄亚乡子落铅锌铜多金属矿2017年年检资料编制 | 2 | 2017-12-14 00:00:00 | 2018/12/14-2017/12/31 | 0 | / | / | / | / | 2 | 2017-12-31 00:00:00 | 熊英禾 | 熊英禾 | 3.680453 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.680453 | 工资归集不准确 | 12.0 | 咨询财务主任应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | 区调所
22 | 区调队 | 地质勘查 | 四川省普格县洛乌沟乡土都日打铅锌矿详查2017年度勘查 | 295.05 | 2017-03-31 00:00:00 | 2017/4/15-2017/12/30 | -245.57 | 18.4999 | 0.98 | / | / | 49.48 | 2017-12-30 00:00:00 | 熊英禾 | 熊英禾 | 70.285966 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 20.805966 | 工资归集不准确 | 13.0 | 咨询财务主任应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 项目管理系统资金使用显示人员工资入账34万余元，项目人员费预算6.5万元。 | 区调所
23 | 区调队 | 水、工、环调查 | 仁寿县2024年斜坡地质灾害隐患风险详查和重点乡镇地质灾害精细化调查技术服务项目 | 150 | None | None | 0 | 142.3694 | 7.6306 | 0 | 0 | 150 | 2025-05-01 00:00:00 | 张锐 | None | 42.58698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.06668 | 0 | 0 | 3.94 | 4.347 | 42.58698 | 收款滞后 | 14.0 | 正在于业主方协调 | 目前业主尚未付款 | None
24 | 区调队 | 地灾施工 | 石棉县2024年度地质灾害综合治理项目（一标段） | 494.9597 | 2024-06-11 00:00:00 | None | 0 | 439.221458 | 55.738242 | 0 | 0 | 494.9597 | 2024-10-20 00:00:00 | 徐杨 | None | 347.634587 | 105.838195 | 105.838195 | 195.75 | 194.8065 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.409299 | 收款滞后 | 15.0 | 正在于业主方协调 | 部分尾款未到收款节点 | None
25 | 区调队 | 地灾勘查、设计 | 仁寿县2024年地质灾害抢险工程项目勘查设计 | 16.8 | 2024-06-30 00:00:00 | 31天 | 0 | 15.576753 | 1.223247 | 0 | 0 | 16.8 | 2024-09-01 00:00:00 | 雍平 | None | 11.458583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2.1274 | 1.949149 | 工资归集不准确 | 16.0 | None | 实际支出成本仅6万，大队汇总错误 | None
26 | 区调队 | 地灾施工 | 巴州区 2024 年度地质灾害综合治理项目（2标段） | 426.0631 | 2024-07-10 00:00:00 | None | 0 | 403.909465 | 22.153635 | 403.888619 | 22.174481 | 426.0631 | 2024-11-01 00:00:00 | 雍平 | None | 395.905535 | 161.910513 | 163.110334 | 182.69032 | 179.82712 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.559 | 2.559 | 83.978928 | 收款滞后 | 17.0 | 正在于业主方协调 | 部分尾款未到收款节点 | None
30 | 区调队 | 地灾施工 | 蓬安县金溪镇俞家坝村4组望水垭崩塌治理工程 | 77.654 | 2023-05-10 00:00:00 | None | 0 | 77.654 | 3.91216 | 0 | 0 | 77.654 | 2024-12-01 00:00:00 | 邓浩然 | None | 97.813866 | 22.0178 | 18.698029 | 42.8251 | 42.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.407811 | 工资归集不准确 | 21.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际成本61万 | None
31 | 区调队 | 地灾施工 | 蓬安县罗家镇幸福村6组新村聚居点滑坡治理工程 | 85.986 | 2023-05-10 00:00:00 | 60日历天 | 0 | 85.986 | 4.30254 | 0 | 0 | 85.986 | 2024-12-01 00:00:00 | 邓浩然 | None | 109.408383 | 24.3803 | 21.788643 | 47.2939 | 47.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.11976 | 工资归集不准确 | 22.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际成本69万 | None
32 | 区调队 | 施工 | 石棉县恒达粉体材料有限责任公司河坝头大理石矿矿山2340安全平台上部崩塌地质灾害治理工程削坡分项工程施工合同 | 0 | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已终止 | None | None | 10.289239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.289239 | 工资归集不准确 | 23.0 | None | 该项目前期我方进场后认为有一定风险，后与业主终止合同，实际成本只有8000元，大队入账导致 | None
36 | 区调队 | 生态修复 | 大竹县2022年度历史遗留废弃矿山生态修复项目实施方案编制协议书 | 16.5 | 2023-09-20 00:00:00 | 192 | 0 | 23.248296 | 2.751704 | 15.396034 | 1.103966 | 16.5 | 2023-06-01 00:00:00 | 张锐 | None | 18.208712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.642674 | 工资归集不准确 | 26.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
37 | 区调队 | 地灾勘查、设计 | 眉山天府新区2023年地质灾害治理工程勘查设计合同 | 23 | 2023-04-13 00:00:00 | 30 | 0 | 21.278108 | 1.721892 | 21.808108 | 1.191892 | 23 | 2023-07-01 00:00:00 | 张锐 | None | 30.20991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.944 | 13.9887 | 0 | 0 | 8.511796 | 工资归集不准确 | 27.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
38 | 区调队 | 地灾施工 | 蓬溪县下河街191-211号崩塌治理工程政府采购合同 | 41.8 | 2022-05-27 00:00:00 | 45日历天 | 0 | 41.8 | 2.134047 | 0 | 0 | 41.8 | 2022-10-20 00:00:00 | 陈宇 | None | 47.411222 | 13.19 | 13.187639 | 22.07 | 22.05708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.814892 | 工资归集不准确 | 28.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
41 | 区调队 | 地灾勘查、设计 | 武冈市地质灾害风险普查劳务协作 | 30 | 2021-10-29 00:00:00 | ①乙方于2021年11月10日之前进场开展工作，2022年3月31日左右完成野外调查（验收）工作; ②乙方于2022年6月15日前提交数据库、成果报告及相关图件。 | 0 | 30 | 1.511812 | 0 | 0 | 30 | 2024-12-01 00:00:00 | 雍平 | None | 46.806447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.50456 | 工资归集不准确 | 30.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
44 | 区调队 | 测绘 | 木里县城区地形图测绘及地下管线普查项目服务合同 | 97.8 | 2022-07-08 00:00:00 | 20日历天 | 0 | 97.8 | 5.543871 | 0 | 0 | 97.8 | 2024-12-01 00:00:00 | 邓浩然 | None | 136.268168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 81.663 | 0 | 0 | 44.004018 | 工资归集不准确 | 31.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
46 | 区调队 | 地灾勘查、设计 | 巴州区2021年地质灾害风险调查评价项目 | 192.8 | 2021-05-21 00:00:00 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | 2022-05-01 00:00:00 | 高攀 | None | 93.560063 | 2.016 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.692138 | 工资归集不准确 | 33.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
47 | 区调队 | 地灾施工 | 宜宾市兴文县莲花镇莲花村11组熊家湾滑坡排危除险项目施工合同 | 136.7683 | 2021-03-23 00:00:00 | 60日历天 | 0 | 136.7683 | 9.639404 | 0 | 0 | 133.258395 | 2021-06-01 00:00:00 | 徐杨 | None | 142.271075 | 62.0352 | 58.9881 | 38.98898 | 38.98898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.015667 | 工资归集不准确 | 34.0 | None | 大队入账问题，实际成本仅114万 | None
49 | 区调队 | 工程勘察 | 天府新区2020年储备土地综合经营管理项目（二期）勘察合同 | 139.9909 | 2020-10-27 00:00:00 | 勘察工作暂定于2020年9月26日开工，2021年9月25日提交勘察成果资料提交勘察成果资料，勘察人驻场时间为从2020年9月26日起至2021年9月25日止 | 0 | 139.9909 | 8.631719 | 0 | 0 | 139.9909 | 2023-12-01 00:00:00 | 高攀 | None | 6.109997 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6.109997 | 收款滞后 |  | 正在于业主方协调 | 该项目与川核合作汪家湾项目对冲，尚未完成结算 | None
50 | 区调队 | 工程勘察 | 天府新区2020年储备土地综合经营管理项目（一期）勘察合同 | 180.65283 | 2020-10-22 00:00:00 | 勘察工作暂定于2020年8月19日开工，2021年8月18日提交勘察成果资料提交勘察成果资料，勘察人驻场时间为从2020年8月19日起至2021年8月18日止 | 0 | 180.65283 | 10.004075 | 0 | 0 | 180.65283 | 2024-08-01 00:00:00 | 高攀 | None | 129.646853 | 90 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19 | 33.039664 | 收款滞后 |  | 正在于业主方协调 | 该项目与川核合作汪家湾项目对冲，尚未完成结算 | None
53 | 区调队 | 工程勘察 | 越西县（区块二）城乡建设用地增减挂钩试点项目农民集中安置建新区工程勘察 | 174 | 2020-04-10 00:00:00 | 勘察工作定于合同签订后7个工作日内进场开工，按提交的安置点点位资料后30个工作日内提交勘察成果资料 | 0 | 174 | 12.839096 | 0 | 0 | 174 | None | 雍平 | None | 173.519899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.368955 | 工资归集不准确 |  | None | 大队入账问题，实际成本仅136万 | None
54 | 区调队 | 建安施工 | 喜德县2018年第二批土地增减挂钩项目设计-采购-施工总承包合同 | 18637.639326 | 2019-09-26 00:00:00 | 单个安置点工期为：120日历天（勘察工期10日历天、设计工期20日历天、施工工期90日历天） | 0 | 17290 | 1105.98316 | 0 | 0 | 18637.639326 | 2024-08-01 00:00:00 | 徐杨 | None | 9162.175254 | 4600 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1739.902436 | 收款滞后 |  | 正在于业主方协调 | 未收完款 | None
55 | 区调队 | 工程勘察 | 乐山市苏稽新区基础建设工程（一期）（钻探）工程勘测项目合作协议 | 38.5 | 2019-07-31 00:00:00 | 按甲方与本项目建设单位约定的时间完成 | 0 | 38.5 | 2.664254 | 0 | 0 | 42.115385 | 2020-12-01 00:00:00 | 高攀 | None | 43.795334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22.039944 | 4.06384 | 工资归集不准确 | 36.0 | None | 大队入账问题 | None
59 | 区调队 | 工程勘察 | 青海省加定（青甘界）至海晏（西海）段公路工程JX-1标段工程勘测项目合作协议 | 305 | 2019-06-20 00:00:00 | 按甲方与本项目建设单位约定的时间完成 | 0.01 | 363.6136 | 21.781272 | 0 | 0 | 363.6136 | 2020-06-01 00:00:00 | 高攀 | None | 534.845102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 211.185 | 191.813409 | 工资归集不准确 |  | None | 大队入账问题实际成本275万 | None
63 | 区调队 | 地灾施工 | 恩阳区文治街道办事处义阳村读书台崩塌等14处地质灾害排危除险工程项目二标段施工合同 | 49.8 | 2018-07-31 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 45.764757 | 2018-10-30 00:00:00 | 陈宇 | 无 | 88.633481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.868724 | 工资归集不准确 | 39.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
64 | 区调队 | 地灾施工 | 广安区苏溪乡马安山崩塌、东岳乡黄河村竹林湾崩塌、恒升镇南坪村候家寨崩塌3处排危除险施工项目施工合同 | 38.62 | 2018-04-03 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 37.06 | 2018-05-30 00:00:00 | 陈宇 | 无 | 76.555188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.495188 | 工资归集不准确 | 40.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
65 | 区调队 | 地灾勘查、设计 | 仁寿县国土资源局2017年汛后地质灾害核查 | 48.5 | 2018-02-12 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 48.5 | 2018-12-01 00:00:00 | 无法确定 | 无 | 49.842497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342497 | 工资归集不准确 | 41.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
68 | 区调队 | 地灾勘查、设计 | 双（胜）柳（林）路天良村大田垭聚居点滑坡治理工程勘查设计 | 14.85 | 2017-09-30 00:00:00 | None | 0 | 14.85 | 1.280569 | 0 | 0 | 14.85 | 2017-10-01 00:00:00 | 无法确定 | 无 | 20.284456 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.434456 | 工资归集不准确 | 44.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
69 | 区调队 | 地灾评估、压覆矿产 | 四川省凉山州喜德县2017年乡镇建设用地第二批2号地块建设用地地质灾害危险性评估 | 4 | 2017-06-12 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 4 | None | 无法确定 | 无 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 工资归集不准确 | 45.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
70 | 区调队 | 地灾评估、压覆矿产 | G351夹金山顶至达维桥头提升改造工程压覆矿产资源调查 | 8.1 | 2017-06-28 00:00:00 | None | 0 | 0.81 | 0.700092 | 0 | 0 | 8.1 | None | 无法确定 | 无 | 10.75743 | 3.8 | 3.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65743 | 工资归集不准确 | 46.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
71 | 区调队 | 地灾评估、压覆矿产 | G351夹金山顶至达维桥头提升改造工程地质灾害危险性评估 | 9 | 2017-06-28 00:00:00 | None | 0 | 9 | 0.498036 | 0 | 0 | 9 | None | 无法确定 | 无 | 13.928911 | 5 | 4.90155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.928911 | 工资归集不准确 | 47.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
73 | 区调队 | 测绘 | 石棉靓点新材料科技有限公司用地范围测绘合同 | 0.8 | 2020-03-19 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0.8 | 2020-04-01 00:00:00 | 无法确定 | 无 | 2.638674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638674 | 工资归集不准确 | 49.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
74 | 区调队 | 土地调查与规划 | 古蔺县城乡建设用地增减挂钩项目立项数据清理检查合同 | 8 | 2020-03-25 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 8 | 2019-12-01 00:00:00 | 无法确定 | 无 | 18.975922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.975922 | 工资归集不准确 | 50.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
101 | 矿勘集团 | 地灾 | DKYDH2019036中国农业银行股份有限公司樟木支行（办公楼及宿舍楼）地质灾害危险性评估 | 6 | 2020-05-07 00:00:00 | 2020.5.7-6.6 | / | 4.67 | 1.33 | 无 | 无 | 56603.77 | 2019.12.31 | 冯剑飞 | 无 | 73171.0 | 0.3 | None | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.45 | None | None | None | -16567.23 | 计入人员工资多造成亏损（分配人员工资4.55万元） |  | 严格执行项目考勤制度，准确分配项目人员成本. | 正常亏损 | None
108 | 矿勘集团 | 地灾 | 林芝市2017年汛中地质灾害巡查公益项目 | 0 | 未签合同 | / | / | 2 | None | 无 | 无 | None | 2017.12.27 | 范辉 | 无 | 17089.0 | None | None | 0.07 | None | 1.43 | 1.393 | None | None | None | None | -17089 | 为拓展市场，应业主方要求,分院基于未来经营效益，免费。 | 5.0 | 通过前期免费打开市场，后续给分院带来经济效益 | 自投项目正常亏损 | None
112 | 矿勘集团 | 其他大地质 | 2017-34林芝市工布江达县日乌多铅锌矿水土保持方案书 | 10 | 2017.9.6 | 报告评审通过并获得评审意见 | 合同取消 | None | None | 无 | 无 | None | 2017.10.6 | 范辉 | 无 | 17612.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | -17612 | 项目中止造成亏损（分配人员工资1.21万元）。 |  | 完善分院经营管理办法，尽量避免垫资作业。 | None | None
113 | 矿勘集团 | 地灾 | 2017-11林芝市墨脱县地灾汛前排查30108 | 0 | 2017.3.10 | 截止工期：2017.3.30前 | / | None | None | 无 | 无 | None | / | 范辉 | 无 | 14150.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | -14150 | 为拓展市场，应业主方要求，分院基于未来经营效益，免费；（分配人员工资1.415万元，无其他成本） | 8.0 | 通过前期免费打开市场，后续给分院带来经济效益 | 自投项目正常亏损 | None
114 | 矿勘集团 | 地灾 | DKYDH2018014林芝市墨脱县汛前地质灾害排查（2018年） | 0 | 2018.4.1 | 截止工期：2018.4.30前 | / | None | None | 无 | 无 | None | / | 范辉 | 无 | 34157.85 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | -34157.85 | 为拓展市场，应业主方要求，分院基于未来经营效益，免费（分配人员工资1.02万元）。 | 9.0 | 通过前期免费打开市场，后续给分院带来经济效益 | 自投项目正常亏损 | None
116 | 矿勘集团 | 其他大地质 | 201738西藏班戈县普保镇热前八村扶贫砂石厂水土保持方案 | 4 | 2018.10.1 | 报告评审通过并获得评审意见 | / | None | None | 无 | 无 | None | 2017.11.5 | 冯剑飞 | 无 | 25377.5 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | -25377.5 | 甲方因未收到业主方款项拒绝支付我单位费用，目前甲方在起诉业主方；分配人员工资1.23万元。 |  | 完善分院经营管理办法，对于私营企业约定收取预付款，避免垫资作业。 | 正常亏损 | None
120 | 矿勘集团 | 其他大地质 | DKYXYDD2019004那曲市申扎县污水处理厂入河排污论证 | 16 | 未签合同 | None | 项目取消 | 14.6108 | None | 无 | 无 | None | / | / | 无 | 6.2428 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | -6.24 | 排污口涉及保护区,项目取消。 |  | 完善公司项目管理办法，承接项目前由技术团队充分评估项目承接风险 | 自投项目正常亏损 | None
121 | 矿勘集团 | 其他大地质 | DKYXYDD2020002索县财神七彩建筑有限责任公司砖厂、砂厂技术报告服务 | 34 | 2019.12.21 | 60个工作日 | 合同取消 | 28.5582 | None | 无 | 无 | None | / | 冯剑飞 | 无 | 3.0088 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | -3.01 | 矿点未入矿规无法办前置报告，项目取消。 |  | 完善公司项目管理办法，承接项目前由技术团队充分评估项目承接风险。 | 自投项目正常亏损 | None
123 | 矿勘集团 | 地质勘查 | HDDD7-2022-0732022年西藏矿产资源勘查项目第四标段:西藏朗县扎龙矿区锑多金属矿调查评价 | 274.79 | 2022.5.17 | 2022.5-2023.5 | None | 274.79 | None |  | None | 274.79 | 2023.5 | 邓学国 | 无 | 284.48 | 31.075 | 27.12 | 0.59 | 0.9894 | 2 | None | 137.1 | 148.46 | None | None | -25.24 | 省基金项目不能出现盈利，分摊人员成本较高。 |  | 确认损失，已结转成本 | 正常亏损 | None
125 | 矿勘集团 | 地质勘查 | HDDD7-2022-137西藏日喀则谢通门县达贡铅锌矿普查等三宗探矿权缩减范围野外踏勘 | 15 | 2022.6.6 | 2022.6-2022.6 | None | 6.36 | 8.64 | None | None | 15 | 2022.6.15 | 邓学国 | 无 | 15.73 | None | None | None | None | None | None | None | 11.05 | None | None | -1.58 | 原定于由单位自身人员完成项目，因受西藏疫情影响，单位人员不能前往项目开展工作，项目工期紧，所以将项目外协，导致成本过高。 |  | 结转成本，后续针所有项目对不可抗力的因素做了提前规划，避免因不可抗力导致项目亏损 | 正常亏损 | None
132 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 西藏日喀则仲巴县曲依错液体矿补充勘查DKYCD2018023 | 80 | 2018.4.9 | 2018.4-2018.5 | None | 44.16 | 35.84 | None | None | 43.37 | 2018.5 | 邓学国 | 无 | 55.86 | None | 11.98 | None | 0.981362 | None | 2.0772 | 0 | 30.69 | None | None | -14.95 | 因业主方经营不善，巨额贷款无法偿还，公司面临倒闭等原因，已经无力支付项目款项，经分院班子讨论，为尽量减少项目损失，按实际工作量办理项目决算，导致项目亏损。 |  | 后续针对项目做好前期成本预算，分析甲方财务风险，评估项目可执行性，将风险做到最小化，保证项目利润。 | 正常亏损 | None
133 | 矿勘集团 | 大地质 | 拉萨市城关区17处矿山地质环境前期调研及地质环境保护与土地复垦方案编制DKYCD2018129 | 209.4 | 2018.10.15 | 2018.10-2018.12 | None | 184.42 | 24.98 | None | None | 209.4 | 2018.12 | 邓学国 | 无 | 227.71 | None | None | None | None | None | None | 145 | 128 | None | None | -30.17 | 项目无直接亏损，分摊人员费等综合成本导致账面亏损。 |  | 后续对项目费用人员预算标准，人员费分配情况做出了要求，避免再次出现人员费分摊过多的情况 | 正常亏损 | None
134 | 矿勘集团 | 地质勘查 | DKYDD2019080山南西午乡铅锌多金属矿勘查 | 850.53 | 2019.7.8 | 2019.7-2019.12 | None | 0 | None | None | None | 932.28 | 2019.12 | 邓学国 | 无 | 1005.91 | None | 84.77 | None | 14.351811 | None | None | None | 336.15 | None | None | -126.4 | 项目无直接亏损，分摊人员费等综合成本导致账面亏损。 |  | 后续对项目费用人员预算标准，人员费分配情况做出了要求，避免再次出现人员费分摊过多的情况。 | 正常亏损 | None
137 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 西藏拉萨市林周县强嘎乡切玛村采石场采矿权前置报告编制2017 | 28 | 2017.4.2 | 2017.4-2017.6 | None | 15.66 | 28 | None | None | 28 | 2017.6 | 农建刊 | 无 | 27.42 | None | None | None | None | None | None | None | 8.52 | None | None | -1.01 | 项目无直接亏损，分摊间接费用导致账面亏损 |  | 后续配合财务对项目多梳理，避免间接费分摊过高情况。 | 正常亏损 | None
138 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 西藏那曲地区那曲县油恰乡七村石膏矿采矿权前置报告编制 | 55 | 2017.5.10 | 2017.5-2017.7 | None | 32.13 | 22.87 | None | None | 55 | 2017.7 | 农建刊 | 无 | 63.66 | None | 7.85 | None | None | None | None | None | 17.48 | None | None | -11.77 | 项目无直接亏损，分摊间接费用导致账面亏损 |  | 后续配合财务对项目多梳理，避免间接费分摊过高情况。 | 正常亏损 | None
139 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 西藏类乌齐县拉龙拉铅锌矿资源储量核实报告编制 | 20 | 2017.8.7 | 2017.8-2017.9 | None | 0 | 20 | None | None | 20 | 2017.9 | 魏宇 | 无 | 21.12 | None | 1.5 | None | None | None | None | None | 1.44 | None | None | -2.25 | 项目无直接亏损，分摊间接费用导致账面亏损 |  | 后续配合财务对项目多梳理，避免间接费分摊过高情况。 | 正常亏损 | None
140 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 米林县6个砂石矿采矿权前置报告-矿产资源勘查储量报告编制 | 45.9 | 2017.9.5 | 2017.9-2017.12 | None | 0 | 45.9 | None | None | 44.9 | 2017.12 | 农建刊 | 无 | 49.02 | None | 23.73 | None | None | None | None | None | 15.4 | None | None | -6.66 | 项目无直接亏损，分摊间接费用导致账面亏损 |  | 后续配合财务对项目多梳理，避免间接费分摊过高情况 | 正常亏损 | None
141 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 西藏拉萨市非金属（砂、石、土）矿业权设置方案修编 | 159.75 | 2017.12.20 | 2017.12-2018.6 | None | 113.6 | 46.15 | None | None | 159.75 | 2018.6 | 农建刊 | 无 | 189.79 | None | 16.26 | None | 0.0175 | None | None | None | 81.43 | None | None | -39.09 | 项目无直接亏损，分摊人员费等综合成本导致账面亏损 |  | 后续对项目费用人员预算标准，人员费分配情况做出了要求，避免再次出现人员费分摊过多的情况 | 正常亏损 | None
142 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 西藏仲巴县吉拉乡扎日让大理石地质勘查及采矿权前置报告编制DKYCD2018029 | 182 | 2018.4.25 | 2018.5-2018.8 | None | 147.5 | 34.5 | None | None | 125.15 | 2018.8 | 魏宇 | 无 | 133.94 | None | 22.01 | None | 0.208924 | None | None | None | 69.2 | None | None | -15.87 | 项目无直接亏损，分摊人员费等综合成本导致账面亏损 |  | 后续对项目费用人员预算标准，人员费分配情况做出了要求，避免再次出现人员费分摊过多的情况。 | 正常亏损 | None
143 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 当雄县六个砂石矿采矿权前置报告编制DKYCD2018062 | 192 | 2018.6.24 | 2018.6-2018.9 | None | 191.1 | 0.9 | None | None | 191.8 | 2018.9 | 魏宇 | 无 | 225.75 | None | 29.73 | None | 0.861651 | None | None | None | 81.49 | None | None | -44.81 | 项目无直接亏损，分摊人员费等综合成本导致账面亏损 |  | 后续对项目费用人员预算标准，人员费分配情况做出了要求，避免再次出现人员费分摊过多的情况。 | 正常亏损 | None
145 | 矿勘集团 | 物探 | HDDD1-2021-212西藏自治区林周县帮中锌铜矿区勘查 | 34.77 | 2021.8.6 | 8.5日前提交成果报告 | None | 34.77 | None | None | None | 16.65 | 2021.8 | 张宗明 | 无 | 26.91 | 4.81 | 4.814 | 1.19 | 1.2315 | 5 | 5 | None | None | None | None | -10.26 | 该项目是院内部合作项目，合同金额为34.77万元，由于未能合作中标，按照双方协议约定，按照野外生产成本进行结算，结算金额16.65万元，从项目执行成本来看并未亏损。该项目账面亏损的主要原因是分摊的工资和间接费用较高，项目执行工期19天，但因工资无法按天分摊到各项目，故该项目人员整月的工资和野外津贴都分摊进该项目（包含当月发放的上一年度绩效奖励），共分摊工资及附加6.7761万元，分摊间接费用3.745736万元，因此，造成该项目账面亏损。 |  | 加强人员费用分配的合理性，严格按照项目预算及实际情况进行项目成本分配。 | None | None
151 | 矿勘集团 | 物探 | HWTD1-2024-011青海省大柴旦行委鱼卡地区金矿调查评价 | 4.4 | 2024.7.15 | 2024年8月15日前完成 | None | 1.33 | 3.07 | 无 | 无 | 4.4 | 2024.11.15 | 张宗明 | 无 | 10.282346 | 0.9 | 4.56 | 0.3 | 0.13 | None | None | None | None | None | None | -6.131403 | 本项目与海德乌拉项目为捆绑项目，甲方也是我单位的老客户，要求两个项目同时执行，青海省海德乌拉AMT项目是甲方给我们的优质项目，两个项目利润3.182万元，无亏损。 |  | 加强项目成本控制，合理分摊进出场成本 | None | None
152 | 矿勘集团 | 物探 | HWTD1-2024-031铜（金）锑等紧缺战略性矿产物探测量项目 | 25.37 | 2024.6.4 | 2024年6月4日-2024年11月30日 | None | 25.37 | None | 无 | 无 | 25.37 | None | 张宗明 | 无 | 33.29493 | 7.5 | 9.6 | 1.85 | 1.12 | 0.78 | None | None | None | None | None | -9.360968 | 该项目直接执行成本为盈利的，因是甲方财政项目，不能产生利润，故项目分摊了较多的人员费用，分摊人员费用9.0746万元，分摊间接费用4.219145万元，故造成项目账面亏损。 |  | 加强与财务人员的沟通，合理匹配项目收入和成本，合理分摊人员工资 | None | None
153 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 缅甸铜矿尽职调查 | 116.77 | 2017 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 85.23 | / | 杨泽刚 | 无 | 107.807053 | None | 15.1095 | None | None | None | None | None | 15.7015 | None | None | -27.401393 | 项目无直接亏损，年度项目支撑不足，分摊管理费用过高，导致账面亏损。 |  | 确认损失,已结转成本。昆明分院己被撤并。 | 项目均为原昆明分院、工程分院、矿勘分院管理执行的项目，由于部门三次调整，原项目管理执行人员已离职或退休，数据无法查证而未填写。 | 矿勘集团（勘查公司）
154 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 威信县罗布镇丁子沟采石场资料编制 | 10.8 | 2017 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 2020 | 杨泽刚 | 无 | 5.046358 | None | 2.485 | None | None | None | None | None | None | None | None | -1.272773 | 项目最终结算金额低于合同金额，分摊管理费用导致账面亏损。 |  | 确认损失,已结转成本。昆明分院己被撤并。 | None | None
155 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 昆明陡普鲁建筑材料用石灰岩矿延续项目 | 50 | 2017.11.24 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 15 | / | 杨泽刚 | 无 | 17.34233 | None | 0.939981 | None | None | None | None | None | 12.621359 | None | None | -3.191387 | 项目最终结算金额低于合同金额，项目执行费用超预期导致账面亏损。 |  | 确认损失,已结转成本。昆明分院己被撤并。 | None | None
156 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 云南澜沧马鞍山铁多金属矿设计编制及审查（2017） | 4 | 2017.11.21 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 2017 | 杨泽刚 | 无 | 4.78899 | None | 2 | None | None | None | None | None | None | None | None | -1.015405 | 项目无直接亏损，年度项目支撑不足，分摊人员费导致账面亏损。 |  | 确认损失,已结转成本。昆明分院己被撤并。 | None | None
165 | 矿勘集团 | 矿山设计 | 2017-12鑫铁公司巴林左旗东方富源采选尽职调查及项目可行性研究 | 50 | 2017-06-08 00:00:00 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 2017.10.9 | 李斌华 | 无 | 14.1054 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 4.68 | 员工费提成分配已发生，但项目结算金额与合同金额差异过大，导致亏损 |  | 2019年以后加强建立项目预算工作，同时尽量加强与业主方的工作联络和结算办理。 | None | 西冶设计公司 | 17.506571
166 | 矿勘集团 | 矿山设计 | H2017-30财通铁钛白草铁矿尾矿库扩容及尾砂综合利用工程抗震动力分析、三维渗流分析 | 21 | 2017.7.31 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 21 | 2019.4.29 | 李斌华 | 无 | 21.857366 | None | None | None | None | None | None | None | 15.93398 | None | None | 2.05 | 预算工作不准确，外委+间接分摊费+人员差旅费等综合费用合计后超出合同金额。 |  | 2019年以后加强建立项目预算工作，通过预算建立防范和控制措施。 | None | None
167 | 矿勘集团 | 矿山设计 | 2018地勘院拉萨市在生产重要矿山三率调查项目H2018-55 | 8 | 2018-05-01 00:00:00 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 8 | 2018.9.12 | 余成 | 无 | 8.634522 | None | None | None | None | None | None | None | 6.796117 | None | None | 1.08 | 预算工作不准确，外委+间接分摊费+办公费等综合费用合计后超出合同金额。 |  | 2019年以后加强建立项目预算工作，通过预算建立防范和控制措施。 | None | None
168 | 矿勘集团 | 矿山设计 | DKYXY2020062西藏矿产资源总体规划2021-2025 | / | / | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | 余成 | 无 | 4.5295 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 4.5295 | 合同未签订成功，垫资项目公司自行承担该项目成本，款项无法收回。 |  | 项目前期经营成本。2024年12月已形成亏损报告说明,作为财务入账附件冲减该项目成本。后期加强项目信息沟通，及时签订合同。 | 合同未签订 | None
169 | 矿勘集团 | 矿山设计 | 西藏日喀则地区仲巴县结玛乡美嘎湖硼砂矿项目H2018-05 | 10 | 2018-07-04 00:00:00 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 5 | / | 余成 | 无 | 7.519867 | None | None | None | None | None | None | None | 3.7 | None | None | 2.802886 | 项目为地勘院内部项目，因工作内容调整等原因，协商结算金额比合同金额低，项目执行成本已发生，导致亏损。 |  | 今后加强预算管理，严控项目成本。 | None | None
170 | 矿勘集团 | 矿山设计 | HXSD1-2024-022会理市财通铁钛有限责任公司白草铁矿《战略性矿产共伴生、低品位资源再评价报告》编制技术服务合同 | 28 | 2024-05-07 00:00:00 | 13天 | / | 27.372906 | 0.627094339622639 | 无 | 无 | 28 | 2024.9.16 | 李斌华 | 无 | 28.779279 | None | None | None | None | None | None | 22.4 | 26 | None | None | 2.364185 | 为维护长期客户关系，低价承接该项目，后内部协同给地调分院，因协同费用过高，加之均摊了公司管理费，造成成本过高。 |  | 尚未收到企业付款，尚未对地勘院协作单位结算付款。内部项目，后期与内部协商结算。 | None | None
175 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 云南会泽项目 | 62.48 | 2021.12.31 | 210天 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 69.38 | 2022.06.09 | 唐登树 | 石燕翔 | 102.06 | None | 78.88 | None | 1.26 | None | None | None | None | None | None | -32.68 | 疫情影响，地方防疫政策造成的停工时间多；受业主单位在坑道内采矿爆破的影响，导致机台长期停机等待爆破作业结束后才能正常施工，等待时间多；钻孔施工的地层破碎、正常实施难度大，孔壁易垮塌，多次调整冲洗液配方，使用新材料，材料成本高。 |  | 加强技术储备，培养技术人才。 | None | None
180 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 青海格尔木夏日哈木钻探施工项目 | 98 | 2023.11.01 | 210天 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 78.45 | 2023.09.16 | 唐登树 | 任国涛 | 100.75 | None | 30.1 | None | 32.84 | None | 21.24 | None | None | None | None | -22.3 | 甲方布孔方案不明确，经常在一个钻孔施工结束后，等待下一个钻孔的布设，导致施工周期长，人工成本高；加上项目体量小，辅助工作成本高。 |  | 加强与业主沟通，合理增加保障约束条件。 | None | None
185 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 西藏阿里改则县多不杂西铜矿钻探工程 | 303 | 2024.07.25 | 80天 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 22.88 | 2024.10.25 | 唐登树 | 刘慧军 | 69.34 | None | 12.54 | None | 11.17 | None | 16 | None | None | None | None | -46.46 | 进场时间因甲方要求滞后，高海拔地区冬季施工，气候恶劣，后勤保障难度大；多家队伍在该矿区施工，甲方钻孔安排不合理，导致钻孔与钻孔之间搬迁距离20km以上，搬迁时间长；项目体量小，辅助工作成本高。 |  | 加强项目前期调查，对外部条件进行充分评判，并主动与业主沟通，有序推进。 | None | None
186 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 西藏自治区那曲地区那曲县尤卡朗铅银矿普查项目 | 262.5 | 2024.06.28 | 60天 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 32.55 | 2024.08.07 | 唐登树 | 刘慧军 | 59.44 | None | 36.58 | None | 8.79 | None | 1.85 | None | None | None | None | -26.89 | 甲方临时变更施工计划，原来设计的工作量未实施，项目体量小，运输成本以及辅助工作成本高。 |  | 加强项目前期调查，对外部条件进行充分评判，并主动与业主沟通，有序推进。 | None | None
205 | 中成集团 | 房建工程 | 文星花园 | 14225.79723 | 2008.5.30 | 456天（计划开竣工时间：2008.5.30-2009.8.28） | None | 无 | 无 | 无 | 无 | 8042.533906 | 2010.7.19 | 程永华 | 无 | 7715.04 | 无 | 2107.07 | 无 | 4607.79 | 无 | 46.99 | 无 | 无 | 无 | 953.19 | -575.110000000001 | 因项目支付情况不好，项目负责人在实施阶段向公司借款，结算后无力偿还公司借款造成亏损 |  | 已起诉项目负责人并收回了部分资金 | 项目为2008年合作经营签订合同，当时公司未实行项目成本预算管理；项目总成本除表格所列项外（劳务、材料、机械、咨询、专业分包），尚有其他费用（包含税金、诉讼费、项目杂费等）共计436.63万元。 | None
206 | 中成集团 | 房建工程 | 蒙顶山项目 | 25080 | 2011.6.16 | 550日历天（计划开竣工时间：2011.6-2012.12） | None | 无 | 无 | 无 | 无 | 6860 | 2013.12 | 程永华 | 无 | 4723.91 | 无 | 1824.68 | 无 | 2726.89 | 无 | 152.34 | 无 | 无 | 无 | 20 | -642.669999999999 | 1、项目实施阶段公司未制定项目预算管理办法。2、该项目业主为雅鹿房地产开发公司，因修建的房屋销售不好，造成业主资金链断裂，结算完成后无法支付公司工程款，公司胜诉后执行困难，造成垫资。 |  | 针对业主无力支付工程款的情况，及时采用了诉讼手段锁定了债权，现一直在执行中，如债权能够收回，该项目不亏损。 | 项目为2011年合作经营签订合同，当时公司未实行项目成本预算管理；项目总成本除表格所列项外（劳务、材料、机械、咨询、专业分包），尚有其他费用（包含税金、未冲账备用金、诉讼费、未收回发票预付账款、项目杂费等）共计295.06万元。 | None
207 | 中成集团 | 房建工程 | 塞纳国际一期二标 | 5398.5122 | 2014.3.20 | 730天（计划开竣工时间：2014.4.1-2016.4.1） | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5448.2728 | 2016.8.26 | 程永华 | 无 | 5203.3 | 无 | 1758.01 | 无 | 3033.01 | 无 | 27.76 | 无 | 无 | 无 | 384.52 | -234.250000000001 | 1、项目实施阶段公司未制定项目预算管理办法。2、该项目与蓝溪谷项目为同一项目负责人，公司将同一项目负责人的项目统一汇算，因蓝溪谷项目需要垫资，故将本项目的资金调配至蓝溪谷项目，造成账面亏损。 |  | 起诉了承包人，现已执行回部分垫资 | 项目为2014年合作经营签订合同，当时公司未实行项目成本预算管理；项目总成本除表格所列项外（劳务、材料、机械、咨询、专业分包），尚有其他费用（包含税金、诉讼费、未收回发票预付账款、项目杂费等）共计247.6万元。 | None
212 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | nan | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |  | None | None | None
212 | 智能装备 | 其他 | 云母带绕包间隙在线监测系统 | 20 | 2018.3.16 | 按项目进度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 17.09 | 2018.04.08 | 陈东 | 彭念召 | 24.96 | 无 | 无 | 无 | 11.337766 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -7.87 | -7.87 | 业务量不足，摊销部门管理费过高。 |  | 加大业务拓展 | 正常亏损 （表中两个结算项为材料结算成本和摊销成本） | None | 2012.81956736364
213 | 智能装备 | 其他 | 芯块转运 | 140.18 | 2018.4.25 | 3个月 | 无 | 87.1136 | 53.0664 | 无 | 无 | 119.8 | 2019.04.10 | 陈东 | 彭念召 | 206.43 | 无 | 无 | 无 | 101.150658 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -86.63 | -86.63 | None |  | None | None | None
214 | 智能装备 | 其他 | 卧式加工中心自动生产线 | 317 | 2018.5.17 | 6个月 | 无 | 288.2616 | 28.7384 | 无 | 无 | 273.27 | 2019.10.11 | 陈东 | 彭念召 | 339.3 | 无 | 无 | 无 | 269.450675 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -66.03 | -66.03 | None |  | None | None | None
215 | 智能装备 | 其他 | 包丝机改造 | 5 | 2019.1.25 | 按项目进度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.71 | 2019.4.26 | 陈东 | 彭念召 | 7.36 | 无 | 无 | 无 | 7.36 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -2.65 | -2.65 | None |  | None | None | None
216 | 智能装备 | 其他 | 电机控制器生产线搬迁改造、激光刻码工位改造合同 | 29.6846 | 2019.09.16 | 1个月 | 无 | 26.133485 | 3.551115 | 无 | 无 | 26.27 | 2019.11.30 | 陈东 | 彭念召 | 49.34 | 无 | 无 | 无 | 35.507271 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -23.07 | -23.07 | None |  | None | None | None
217 | 智能装备 | 其他 | 连杆焊接机器人工作站 | 400 | 2019.11.22 | 4个月 | 无 | 363.53 | 36.47 | 无 | 无 | 353.98 | 2020.05.08 | 陈东 | 彭念召 | 415.18 | 无 | 无 | 无 | 214.983004 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -61.2 | -61.2 | None |  | None | None | None
218 | 智能装备 | 其他 | 缸盖成套压装机 | 16 | 2019.11.25 | 60天 | 无 | 14.879208 | 1.120792 | 无 | 无 | 14.16 | 2020.9.1 | 陈东 | 彭念召 | 22.58 | 无 | 无 | 无 | 21.472652 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -8.42 | -8.42 | None |  | None | None | None
219 | 智能装备 | 其他 | 简阳隧道式洗车机 | 18 | 2018.12.6 | 按项目进度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 15.34 | 2019.3.18 | 罗长军 | 彭念召 | 24.12 | 无 | 无 | 无 | 10.035179 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -8.78 | -8.78 | None |  | None | None | None
220 | 智能装备 | 其他 | 绿控项目控制器生产线 | 155 | 2019.5.24 | 105天 | 无 | 113.05 | 41.95 | 无 | 无 | 137.16 | 2020.5.27 | 陈东 | 彭念召 | 166.6 | 无 | 无 | 无 | 111.537287 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -29.44 | -29.44 | None |  | None | None | None
221 | 智能装备 | 其他 | DH敏感测试仪 | 34.5 | 2019.7.24 | 240天 | 无 | 33.348461 | 1.151539 | 无 | 无 | 30.53 | 2021.12.24 | 罗长军 | 彭念召 | 54.79 | 无 | 无 | 无 | 50.308377 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -24.26 | -24.26 | 1.交付难度大，周期过长，人工费用支出较多； 2.业务量不足，摊销部门管理费过高。 |  | 1.加大技术能力建设，引进专业技术人员，提升项目交付能力； 2.加大业务拓展。 | None | None
222 | 智能装备 | 其他 | 粉体味精智能制造项目施工（飞亚） | 574.472 | 2018.9.21 | 按项目进度 | 无 | 470.572376 | 103.899624 | 无 | 无 | 495.23 | 2020.08.04 | 陈东 | 彭念召 | 594.68 | 无 | 无 | 无 | 483.745107 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -99.45 | -99.45 | None |  | None | None | None
223 | 智能装备 | 其他 | 高精度较量装药组合机床 | 438 | 2019.2.21 | 240天 | 无 | 435.85998 | 2.14002 | 无 | 无 | 387.61 | 2022.4.20 | 罗长军 | 彭念召 | 551.87 | 无 | 无 | 无 | 449.072893 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -164.26 | -164.26 | None |  | None | None | None
242 | 兴蜀设计集团 | 勘察 | 会理石墨矿项目 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.47 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | -1.47 | 考察项目，未成项 |  | None | 2017年项目 | 未
243 | 兴蜀设计集团 | 勘察 | 老挝色贡省金矿项目 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | -2.1 | 考察项目，未成项 |  | None | 2018年项目 | 立项
244 | 兴蜀设计集团 | 勘察 | 萤石矿踏勘项目 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4.04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | -4.04 | 考察项目，未成项 |  | None | 2019年项目 | None
245 | 兴蜀设计集团 | 勘察 | 老挝波里坎赛省北卡定县蛇山花岗岩考察 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.44 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | -1.44 | 考察项目，未成项 |  | None | 2019年项目 | None
257 | 蜀通建设 | 地灾驻守 | 重庆市江津区2018年地质灾害巡排查 | 51.17 | 2018.4.26 | 8个月 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 48.27 | 2018.12.31 | 田瑞川 | 无 | 63.45 | None | None | None | 0.45 | None | 7.89 | None | 21.6 | None | None | 15.18 | 一是个别项目财务结转错误，成本入账混淆，未按项目实际情况结转收入和支出导致亏损； 二是公司对项目的预算、结转管理不够规范，导致项目亏损。 |  | 对成本结转错误的项目进行更正调整，实事求是地反映项目成本数据，同时，加强预算管理，严格执行公司的预算管理制度，并加强过程审核的监督，确保预算准确并严格执行。 | None | None
263 | 蜀通建设 | 地灾驻守 | 2020年重庆市江津区地质灾害排查巡、排查项目 | 50.02 | 2020.4.13 | 8.5个月 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 47.19 | 2020.12.31 | 田瑞川 | 无 | 49.0698 | None | None | None | None | None | 20.4698 | None | 13.18 | None | None | 1.8798 | None |  | None | None | None
264 | 蜀通建设 | 地灾驻守 | 江津区2021年重庆市江津区地质灾害排查巡、排查 | 60 | 2021.4.13 | 8.5个月 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 56.48 | 2021.12.31 | 田瑞川 | 无 | 64.09 | None | None | None | 1.77 | None | 30.9 | None | 19.11 | None | None | 7.61000000000001 | None |  | None | None | None
266 | 蜀通建设 | 地灾驻守 | 2022年重庆市江津区珞璜等9个镇（街）地灾灾害隐患巡查核查、群测群防指导监督和应急处置与救援服 | 33.91 | 2022.4.15 | 8.5个月 | 0 | 42.91 | -9 | 无 | 无 | 37.65 | 2022.12.31 | 田瑞川 | 无 | 54.04 | None | None | 1 | 0.87 | 20 | 19.51 | 6.91 | 20.19 | None | None | 16.39 | None |  | None | None | None
274 | 核西南建 | 房建项目 | 110-3子项、绵阳所区防洪系统整治 项目 | 2187.43 | 2019.7.19 | 430天 | 87.4900000000002 | 2077.43 | 110 | 83.0903636890592 | 4.39963632294006 | 2274.92 | 2024.4.15 | 焦云春 | 王洪霞 | 2831.15024658965 | 246.54837492 | 368.001652629648 | 520.17201952335 | 435.85874112 | 13.8 | 43.738874 | 0 | 84.97319 | 1002.33212 | 1098.72176984 | 结算审计未完成，暂不能确定亏损金额 | 1.中物院因特殊性长期受到军事涉密管控，院情复杂，投标时未充分考虑院情，对施工管理难度预判不足，且投标组价按普通材料价格执行，未考虑到中物院对材料设备的品质要求严苛、供应商仅限其供方库导致成本高于市场价的情况； 2.项目位于军事涉密控制区，人员出入审批复杂、施工物资设备准入受限，有效作业时间较短，新冠疫情防控升级叠加，致使工期滞后、费用成本上升；同时，项目团队不适应中物院特殊院情与管理模式，院内跨部门、跨单位协调沟通机制缺失，指令传递不畅、信息不对称； 3.项目二次结构与装饰装修工程工艺复杂、选材标准严苛，部分建筑材料需专业定制，整体成本较常规建筑项目增加。如：接闪塔（高达50米）安装受地形与选材限制，方案论证审批周期长且技术经验不足，此外，SJD-05 边坡整治工程边坡滑坡引发设计变更，造成522K室外工程停工长达1年； 4.多家劳务队伍不适应中物院管理模式主动退出，导致更换劳务施工队伍频繁，此外，该项目需接受国家审计机关严格审计，较一般工业项目审计更为严苛。 |  | 目前，项目部正积极配合国家审计单位开展项目结算审计工作，通过多方协调、完善资料等举措，全力降低审减金额，以减少项目亏损。 | None | None
275 | 核西南建 | 房建项目 | KAGRZ工程522K项目 | 1029.63 | 2019.7.16 | 153天 | -90.2300000000001 | 978.03 | 51.6 | -85.7082799911982 | -4.52172000880197 | 939.4 | 2023.5.4 | 焦云春 | 王洪霞 | 1178.66187855 | 63.2619903352 | 110.959568 | 92.9752509280472 | 37.072847 | 0 | 3.535527 | 0 | 38.343771 | 721.069036 | 746.58925755 | 结算审计未完成，暂不能确定亏损金额 | 1.中物院因特殊性长期受到军事涉密管控，院情复杂，投标时未充分考虑院情，对施工管理难度预判不足，且投标组价按普通材料价格执行，未考虑到中物院对材料设备的品质要求严苛、供应商仅限其供方库导致成本高于市场价的情况； 2.项目位于军事涉密控制区，人员出入审批复杂、施工物资设备准入受限，有效作业时间较短，新冠疫情防控升级叠加，致使工期滞后、费用成本上升；同时，项目团队不适应中物院特殊院情与管理模式，院内跨部门、跨单位协调沟通机制缺失，指令传递不畅、信息不对称； 3.项目二次结构与装饰装修工程工艺复杂、选材标准严苛，部分建筑材料需专业定制，整体成本较常规建筑项目增加。如：接闪塔（高达50米）安装受地形与选材限制，方案论证审批周期长且技术经验不足，此外，SJD-05 边坡整治工程边坡滑坡引发设计变更，造成522K室外工程停工长达1年； 4.多家劳务队伍不适应中物院管理模式主动退出，导致更换劳务施工队伍频繁，此外，该项目需接受国家审计机关严格审计，较一般工业项目审计更为严苛。 |  | 目前，项目部正积极配合国家审计单位开展项目结算审计工作，通过多方协调、完善资料等举措，全力降低审减金额，以减少项目亏损。 | None | None
276 | 核西南建 | 房建项目 | SJD-05项目边坡整治工程项目 | 561.98 | 2020.10.19 | 210天 | 275.31 | 533.19 | 28.79 | 261.20551545822 | 14.1044845417801 | 837.29 | 2022.1.28 | 焦云春 | 王洪霞 | 880.192470339992 | 105.93459435 | 250.616767339992 | 331.22182285 | 458.575181 | 0 | 15.390951 | 0 | 32.313865 | 19.14465 | 9.1917 | 42.902470339992 | 1.中物院因特殊性长期受到军事涉密管控，院情复杂，投标时未充分考虑院情，对施工管理难度预判不足，且投标组价按普通材料价格执行，未考虑到中物院对材料设备的品质要求严苛、供应商仅限其供方库导致成本高于市场价的情况； 2.项目位于军事涉密控制区，人员出入审批复杂、施工物资设备准入受限，有效作业时间较短，新冠疫情防控升级叠加，致使工期滞后、费用成本上升；同时，项目团队不适应中物院特殊院情与管理模式，院内跨部门、跨单位协调沟通机制缺失，指令传递不畅、信息不对称； 3.项目二次结构与装饰装修工程工艺复杂、选材标准严苛，部分建筑材料需专业定制，整体成本较常规建筑项目增加。如：接闪塔（高达50米）安装受地形与选材限制，方案论证审批周期长且技术经验不足，此外，SJD-05 边坡整治工程边坡滑坡引发设计变更，造成522K室外工程停工长达1年； 4.多家劳务队伍不适应中物院管理模式主动退出，导致更换劳务施工队伍频繁，此外，该项目需接受国家审计机关严格审计，较一般工业项目审计更为严苛。 |  | 目前，项目部正积极配合国家审计单位开展项目结算审计工作，通过多方协调、完善资料等举措，全力降低审减金额，以减少项目亏损。 | None | None

## 亏损大于合同
序号 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 合同约定工期 | 合同变更金额 | 项目预算金额_预算总成本 | 项目预算金额_预算总利润 | 项目预算变更金额_成本变更 | 项目预算变更金额_利润变更 | 项目结算金额 | 项目完工时间 | 项目负责人 | 项目财务负责人 | 项目主要成本情况_项目总成本 | 项目主要成本情况_劳务费_预算 | 项目主要成本情况_劳务费_结算 | 项目主要成本情况_材料费_预算 | 项目主要成本情况_材料费_结算 | 项目主要成本情况_设备机械租赁费_预算 | 项目主要成本情况_设备机械租赁费_结算 | 项目主要成本情况_技术服务、咨询费_预算 | 项目主要成本情况_技术服务、咨询费_结算 | 项目主要成本情况_专业分包_预算 | 项目主要成本情况_专业分包_结算 | 亏损金额 | 亏损原因 | 未知列_30 | 处理情况 | 备注 | 未知列_33 | 未知列_34
20 | 区调队 | 地质勘查 | 自贡市玉章旅游开发有限公司鼎新采石厂采矿权延续 | 7.0 | 2018-03-02 00:00:00 | 2018/3/2-2018/8/31 | 0 | 2.848188 | 0.151812 | / | / | 7.0 | 2018-08-31 00:00:00 | 熊英禾 | 熊英禾 | 24.400912 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 17.400912 | 工资归集不准确 | 11.0 | 咨询财务主任应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 项目管理系统资金使用显示人员工资入账19万余元。 | 区调所
72 | 区调队 | 土地调查与规划 | 遂宁市安居区2018年度土地利用变更调查及卫片执法服务 | 27.5 | 2019-02-25 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 27.5 | 2018-12-01 00:00:00 | 曾立 | 无 | 28.777022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.777022 | 工资归集不准确 | 48.0 | None | 财务账一笔14万工资数据待核实 | None
73 | 区调队 | 测绘 | 石棉靓点新材料科技有限公司用地范围测绘合同 | 0.8 | 2020-03-19 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0.8 | 2020-04-01 00:00:00 | 无法确定 | 无 | 2.638674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638674 | 工资归集不准确 | 49.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
74 | 区调队 | 土地调查与规划 | 古蔺县城乡建设用地增减挂钩项目立项数据清理检查合同 | 8.0 | 2020-03-25 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 8.0 | 2019-12-01 00:00:00 | 无法确定 | 无 | 18.975922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.975922 | 工资归集不准确 | 50.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
75 | 区调队 | 土地调查 | 蓬溪县2021年度耕地动态监测项目技术服务合同 | 5.86 | 2021-08-26 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 5.86 | 2021-12-01 00:00:00 | 杨旭 | 曾立 | 7.191209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.191209 | 工资归集不准确 | 51.0 | None | 财务账一笔5万工资数据待核实 | None
76 | 区调队 | 土地调查与规划 | 射洪市自然资源和规划局2022年卫片执法技术服务项目政府采购合同 | 29.2 | 2022-06-07 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 29.2 | 2023-03-01 00:00:00 | 杨旭 | 曾立 | 31.035977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.035977 | 工资归集不准确 | 52.0 | None | 财务账一笔23万工资数据待核实 | None
77 | 区调队 | 土地调查 | 沙湾区农村乱占耕地建房纳入问题台账的宗地实地测量项目合同 | 9.693 | 2021-12-09 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 9.693 | 2021-03-01 00:00:00 | 朱如刚 | 曾立 | 11.258046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.258046 | 工资归集不准确 | 53.0 | None | 财务账一笔5万工资数据待核实 | None
78 | 区调队 | 土地规划 | 石棉县地上附着物和青苗补偿标准修订服务合同 | 16.0 | 2022-10-24 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 16.0 | 2024-09-01 00:00:00 | 肖明兰 | 李波 | 16.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.116 | 工资归集不准确 | 54.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
81 | 区调队 | 土地规划 | 遂宁市安居区琼江两中心五馆段防洪治理工程等3个项目用地预审与选址规划、勘测定界和用地报件技术服务采购项目合同 | 73.8 | 2024-05-21 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 73.8 | 2025-03-01 00:00:00 | 马涛 | 曾立 | 116.419379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.419379 | 工资归集不准确 | 57.0 | None | 财务账12+8+8+8=36万工资，数据待核实 | None
224 | 测绘公司 | 测绘项目 | 2024年全省自然资源综合动态监测 | 79.0 | 2024.7.18 | 1年 | 无 | 148.016 | -69.016 | None | 74.5283018867924 | 79.0 | 2025.3.27 | 杨骁 | 张映红 | 225.09 | None | 2.4 | 0.5 | None | None | 0.44 | None | 0.95 | 40 | 119.61 | 150.56 | 该项目属省厅项目，根据《2024年度国土变更调查省级质量控制工作方案》要求，需对大于50亩的新增耕地进行实地核实，最终核查指标由大于50亩调整为大于5亩的图斑，图斑由274个增加至14853个图斑，外业核查图斑增加了14579个，外业核查成本大幅增加，导致亏损。 |  | None | None | None
265 | 蜀通建设 | 地灾勘察、设计 | 得荣县太阳谷镇八浪村滑坡地质灾害治理工程勘查设计 | 4.56 | 2021.11 | 40天 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.3 | 44593 | 代传杰 | 无 | 14.99 | None | 7.08 | None | 0.83 | None | None | None | None | None | 0.32 | 10.69 | 一是地质灾害驻守督导，地质灾害防治工程作为民生工程，这些项目价格低，投入大，很难直接盈利，但对企业形象、社会声誉，当地自然资源领域招标项目的入围等有显著的提升和帮助。公司作为国有企业，应主动承担社会责任，树立国企形象，同时可通过驻守督导平台拓展业务市场。所以在明知项目不盈利、甚至亏损的情况下，也得承接该类项目；二是地质灾害应急抢险项目，抢险救灾项目都存在“时间紧任务重、先干事后谈钱”的特点，接到抢险任务后公司没有时间做预算和踏勘现场，竭力和灾情赛跑抢时间，只能在项目上不顾成本的投入，尽力挽救受灾群众的生命财产安全，所以导致项目成本高于平常、结算金额不可控的现象。 |  | 初步判定得荣县太阳谷镇八浪村滑坡地质灾害治理工程勘查设计及江津区2022年重庆市江津区地质灾害排查巡、排查 2个项目为正常经营性亏损。 | None | None

## 施工项目亏损金额占合同金额30%
序号 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 合同约定工期 | 合同变更金额 | 项目预算金额_预算总成本 | 项目预算金额_预算总利润 | 项目预算变更金额_成本变更 | 项目预算变更金额_利润变更 | 项目结算金额 | 项目完工时间 | 项目负责人 | 项目财务负责人 | 项目主要成本情况_项目总成本 | 项目主要成本情况_劳务费_预算 | 项目主要成本情况_劳务费_结算 | 项目主要成本情况_材料费_预算 | 项目主要成本情况_材料费_结算 | 项目主要成本情况_设备机械租赁费_预算 | 项目主要成本情况_设备机械租赁费_结算 | 项目主要成本情况_技术服务、咨询费_预算 | 项目主要成本情况_技术服务、咨询费_结算 | 项目主要成本情况_专业分包_预算 | 项目主要成本情况_专业分包_结算 | 亏损金额 | 亏损原因 | 未知列_30 | 处理情况 | 备注 | 未知列_33 | 未知列_34
30 | 区调队 | 地灾施工 | 蓬安县金溪镇俞家坝村4组望水垭崩塌治理工程 | 77.654 | 2023-05-10 00:00:00 | None | 0 | 77.654 | 3.91216 | 0 | 0 | 77.654 | 2024-12-01 00:00:00 | 邓浩然 | None | 97.813866 | 22.0178 | 18.698029 | 42.8251 | 42.8251 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.407811 | 工资归集不准确 | 21.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际成本61万 | None
31 | 区调队 | 地灾施工 | 蓬安县罗家镇幸福村6组新村聚居点滑坡治理工程 | 85.986 | 2023-05-10 00:00:00 | 60日历天 | 0 | 85.986 | 4.30254 | 0 | 0 | 85.986 | 2024-12-01 00:00:00 | 邓浩然 | None | 109.408383 | 24.3803 | 21.788643 | 47.2939 | 47.2938 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.11976 | 工资归集不准确 | 22.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际成本69万 | None
38 | 区调队 | 地灾施工 | 蓬溪县下河街191-211号崩塌治理工程政府采购合同 | 41.8 | 2022-05-27 00:00:00 | 45日历天 | 0 | 41.8 | 2.134047 | 0 | 0 | 41.8 | 2022-10-20 00:00:00 | 陈宇 | None | 47.411222 | 13.19 | 13.187639 | 22.07 | 22.05708 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.814892 | 工资归集不准确 | 28.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
52 | 区调队 | 建安施工 | 云南普洱那柯里·德商国际旅游度假区项目一期及展示区桩基础工程劳务合同 | 1140.011478 | 2020-06-20 00:00:00 | 总工期：酒店客房计划开始时间:2020年4月20日，工期为40日历天。96亩住宅首开区计划开始时间：2020年4月20日，工期为60日历天，96亩住宅剩余部分计划开始时间：2020年6月20日，工期为60日历天，具体开工日期以甲方开工令为准。 | 0.03 | 1480 | 113.07392 | 0 | 0 | 1480 | 2022-12-01 00:00:00 | 刘林 | None | 1080.653493 | 740 | 627.124125 | 0 | 0.0 | 0 | 84.7989 | 0 | 0 | 320 | 147.7072 | 384.228832 | 收款滞后 |  | 正在于业主方协调 | 未收完款 | None
58 | 区调队 | 地灾施工 | 邛崃市高何镇靖口村16组半沟头崩塌、伍德芝房后崩塌应急排危项目建设工程施工合同 | 15.7 | 2019-04-30 00:00:00 | 25个日历天（以实际开工日算起） | 0 | 15.7 | 1.469683 | 0 | 0 | 15.7 | 2022-12-01 00:00:00 | 张铁硬 | None | 11.080184 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.080184 | 收款滞后 |  | 正在于业主方协调 | 未收款 | None
63 | 区调队 | 地灾施工 | 恩阳区文治街道办事处义阳村读书台崩塌等14处地质灾害排危除险工程项目二标段施工合同 | 49.8 | 2018-07-31 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 45.764757 | 2018-10-30 00:00:00 | 陈宇 | 无 | 88.633481 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.868724 | 工资归集不准确 | 39.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
64 | 区调队 | 地灾施工 | 广安区苏溪乡马安山崩塌、东岳乡黄河村竹林湾崩塌、恒升镇南坪村候家寨崩塌3处排危除险施工项目施工合同 | 38.62 | 2018-04-03 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 37.06 | 2018-05-30 00:00:00 | 陈宇 | 无 | 76.555188 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.495188 | 工资归集不准确 | 40.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
82 | 区调队 | 地灾施工 | 大英县蓬莱镇顺河村3、4社滑坡排危除险项目 | 44.0 | 2024.11.11 | 2025.2.28 | 0 | 41.790366 | 2.209634 | 41.79537 | 2.20463 | / | 2025.2.28 | 黄青松 | None | 31.7775 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 34.305942 | 31.7775 | 30.444028 | 工资归集不准确 | 58.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
83 | 区调队 | 施工 | 四川省自然资源投资集团文化展厅设计施工项目 | 80.0 | 2024.11.1 | 2024.12.31 | 0 | 74.57168 | 5.42832 | / | / | / | 2024.12.31 | 石秉千 | None | 42.213496 | 5 | 0.0 | 35 | 24.5968 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 4.615596 | 43.806364 | 收款滞后 |  | 跟进合同签订 | 集团未签合同，未办结算，未收款 | None
235 | 勘察设计集团 | 施工 | 宕昌县官鹅沟温泉自驾游营地地热水资源勘查成井施工YJ1912041 | 450.0 | 合同中止 | 6个月 | 合同中止 | 409.6 | 9.63 | 无 | 无 | 0 | / | 郭辉 | 周晓燕 | 809.748913 | 385.32 | 124.0 | 0 | 198.0 | 0 | 75.5 | / | / | / | / | 809.748913 | 属于正常亏损。 1、地层破碎井壁稳定性差 该温泉井在一开、二开、三开钻进过程中，地层主要为黑色砂岩、砂质板岩等地层，强度较低，同时由于该井位处于同寨-毛羽沟-竹园大断裂之南与鸭子滩-秦峪断裂之间的地区，地层极为复杂，井壁稳定性差，导致在钻进过程中时常发生垮塌、掉块等复杂现象。后续通井过程中在套管底部至1500m处发生更为严重的井壁坍塌,产生“大肚子”,岩屑上返困难并在超径处堆积,采用密度1.10g/cm3、漏斗黏度75s的高粘切泥浆(主要泥浆材料为：膨润土、HV-CMC、沥青粉、防塌润滑剂)带出大量相对较为粗颗粒岩屑,但继续套铣或通井难度较大,发生埋钻的风险极高。 2、地层涌水造成泥浆稀释 在井深1490m左右有涌水，造成泥浆稀释，泥浆性能难以满足携砂及护壁要求，需要不停向泥浆中加入增粘剂等材料，造成泥浆维护困难及使用成本增加。 3、设备故障因素造成停待时间过长 复杂情况的处理必须做到“速战速决”，而因设备维修等因素造成停待时间较长，给事故处理带来不利影响，时间越长，事故处理难度越大，井内坍塌也越为严重，导致施工困难。 4、疫情因素造成间隙性施工 该项目的主要实施阶段(2020～2022年)正值新冠疫情蔓延的三年，受疫情封控影响，部分维修配件和耗材未能及时进场，项目施工呈间隙性进行的状态，最长停工时间达41天。由于井壁在停工期间长时间受到地下水的持续浸泡，结构逐渐松软，频繁的停工和复工加剧了井壁的垮塌和掉块现象，进一步增加了施工难度，延缓了项目进展。 |  | 实施项目应充分考虑项目复杂性，做好技术交底，预留不确定性因素成本，确保项目成本风险可控。 | 成本为不含税价 | None
236 | 勘察设计集团 | 施工 | 蓝光翡翠澜庭项目总平护壁挡土墙工程施工合同 YJ1812023 | 141.41 | 2018.6.22 | 15天 | 未变更 | 110.29 | 16.771226 | 无 | 无 | 97.3363636363636 | 2018.7 | 李芃宇 | 周晓燕 | 148.8 | 30.72 | 53.26 | 48.28 | 56.75 | 12.61 | 15.41 | / | / | / | / | 51.4636363636364 | 属于正常亏损。各方对接人员频繁变动，由于甲方经营问题公司基本处于停止运行状态，部分施工过程中的签证手续等因一直未能达成一致，导致签证没有得到有效确认（约50万元）。该项目目前收款金额 56.7万元，甲方还欠付42.36 万元及资金利息，考虑收回剩下的42.36 万元后，项目亏损金额约为 51.46万元，目前对方无可执行财产。 |  | 项目团队已梳理完整的签证支持材料，确认签证内容符合合同约定。公司已多次联系甲方现任负责人，要求其核实前任人员签认的签证效力，并提供“不认可签证”的书面依据。后期应加强签证与结算全流程管控，增设清收责任与激励机制。 | 结算及成本均为不含税价 | None
237 | 勘察设计集团 | 施工 | 眉山市仁寿县“天府粮仓”建设富加镇金钟村土地整治项目SJ202312001 | 2462.0 | 2023.5.8 | 115天 | 1551 | 1617.38 | 616.14 | 无 | 无 | 1551.06 | 2023.12 | 刘鸿 | 何朝洗 | 2316.91 | 351.99 | 379.63 | 838.16 | 790.94 | 253.66 | 597.86 | 10 | 150 | 0 | 92.6 | 765.85 | 属于正常亏损。原因如下：（1）工程规模缩减，备案规模1543.56亩，实际完成1019.23亩，缩减率34%（其中开发复垦区缩减59.59%，格田整理区100%未实施）。缩减部分主要为施工简单、利润较高的旱地开发及格田整理（占原预算利润的35%），导致固定成本分摊比例上升，利润降低。（2）定额预算单价过低 该项目设计亩均预算仅约1.3万元/亩，而参考同类型土地整治项目（如米易土整项目）亩均投入约3.5万元/亩，预算单价仅为平均水平的37%。该项目为“产业协同”项目，理论上应通过政策补贴或相关产业链收益分摊成本，但实际执行中政府未提供额外补贴或产业反哺机制，仍按常规土地整治项目预算管控。（3）核心区超常规施工投入 ①3#旱改水示范区（254.57亩）因央视报道及部委调研要求，工期压缩至45天（原计划约90天），被迫采用“大会战”模式：投入设备超配（31台挖掘机+4台装载机等）；②商砼替代自拌混凝土，成本增加约18万元；③安全文明施工额外投入47万元（含标准化项目部及宣传）。（4）地质条件与设计偏差导致超支①清单按9:1（土:石）计价，实际揭露为4:6，岩石开挖量超预期3.2万方，增加破碎及转运成本204万元（未获签证）。②设计变压器容量80KVA，且预算单价含10kv供电线路，总价为73万，后期财评及审计均未按现场实际情况进行调减至42万。该项分包为国家电网承接，单一来源采购，分包成本为61万，导致此项超支19万元。（5）甲方严控财政投入①财评仅控单价但实际结算强制审减超量部分（55.69万元）；②清单漏项（道路恢复37.4万元、材料转运28.14万元）因程序时限未纳入结算。③地方政府要求“终验前完成结算审计”，我方被迫接受争议审减344.23万元（土石比204万+变压器19万+强制审减55.69万+清单漏项65.54万）以推进指标入库，导致现金流折损。（6）其他①种植举证强制成本：为满足水田举证要求，额外投入53.1万元（空心菜苗15万+旋耕泡田38.1万），属政策执行刚性成本。②施工条件制约地块分散（209亩分123个图斑，平均1.7亩/块），机械转场频次增加，成本上升20万元；图斑外整治80亩（无计价依据），成本40万元；雨季窝工及交地延迟（累计工期损失22天）。 |  | 严格按集团要求在项目承接前对项目开展各类风险评估，杜绝承担成本明显高于合同价项目，在实施过程中严格落实签证、设计变更工作。 | 结算及成本均为含税价 | None
251 | 核西南院 | 施工 | （方家山核电工程）厂前区综合楼装修施工项目 | 1550.16 | 2016.12.19 | 290日历天 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1538.62 | 2017.10.20 | 卫文科 | 黄俊 | 2318.67 | 无 | 655.37 | 无 | 812.68 | 无 | 19.44 | 无 | 27.68 | 无 | 594.82 | 780.05 | 1.项目部在项目管理中未按相关要求执行，项目成本管理、招采管理、合同管理、质量管理、进度控制、收方结算、财务管理、资料管理等均存在问题。2.生产管理部门和相关职能部门对项目监督管理不到位。 |  | None | 含税 | 非正常亏损 | 12283.08407034
254 | 蜀通建设 | 施工 | 西城中心中央广场A区深基坑工程设计施工 | 4700.0 | 2015.3 | 150天 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 法院判决项目结算金额3980.12万元（未执行 ，实际收回231.04万元） | 2016.5 | 吴金亮 | 无 | 1811.22 | 无 | 163.29 | 无 | 92.58 | 无 | 50.16 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1580.18 | 2016年5月，因该项目甲方成都成飞建设有限公司（国有军工企业成都飞机工业（集团）有限责任公司的子公司，以下简称“成飞公司”）未履行合同义务，致使合同被迫终止。蜀通建设分别于2016年和2017年起诉成飞公司，法院最终确认蜀通建设集团的债权金额为3,980.12万元，但成飞公司利用其军工企业内设账户规避执行并进行资产转移后，于2021年向青羊区人民法院申请破产，蜀通建设集团进行破产债权申报后的分配比例为0.78%，分配金额 31.04万元，已于2025年5月收到该款项，现成飞公司无其他财产可供分配，综上，此项目属于央企下属的甲方破产清算且不可控的客观原因导致的经营性亏损。 |  | 成都市青羊区人民法院《民事裁定书》(2021)川0105破2号之七宣告终结成飞公司破产程序，该项目应收账款形成呆坏账，以后年度损益中逐步消化。 | 项目合同金额4700万元，缴纳履约保证金1300万元（已收回526.51万元，剩余773.49万元未收回），法院判决项目结算金额3980.12万元（未执行，其中包含工程款本金、履约保证金本金以及律师费、诉讼费、滞纳金等），项目实际收回工程款231.04万元，项目总成本1811.22万元（其中项目直接成本306.03万元，蜀通集团计提利息、基础公司向蜀通集团开票、诉讼费等其他成本 1505.19万元） | None

## 亏损大于1000万
序号 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 合同约定工期 | 合同变更金额 | 项目预算金额_预算总成本 | 项目预算金额_预算总利润 | 项目预算变更金额_成本变更 | 项目预算变更金额_利润变更 | 项目结算金额 | 项目完工时间 | 项目负责人 | 项目财务负责人 | 项目主要成本情况_项目总成本 | 项目主要成本情况_劳务费_预算 | 项目主要成本情况_劳务费_结算 | 项目主要成本情况_材料费_预算 | 项目主要成本情况_材料费_结算 | 项目主要成本情况_设备机械租赁费_预算 | 项目主要成本情况_设备机械租赁费_结算 | 项目主要成本情况_技术服务、咨询费_预算 | 项目主要成本情况_技术服务、咨询费_结算 | 项目主要成本情况_专业分包_预算 | 项目主要成本情况_专业分包_结算 | 亏损金额 | 亏损原因 | 未知列_30 | 处理情况 | 备注 | 未知列_33 | 未知列_34
54 | 区调队 | 建安施工 | 喜德县2018年第二批土地增减挂钩项目设计-采购-施工总承包合同 | 18637.639326 | 2019-09-26 00:00:00 | 单个安置点工期为：120日历天（勘察工期10日历天、设计工期20日历天、施工工期90日历天） | 0 | 17290 | 1105.98316 | 0 | 0 | 18637.639326 | 2024-08-01 00:00:00 | 徐杨 | None | 9162.175254 | 4600 | 0.0 | 6000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1739.902436 | 收款滞后 |  | 正在于业主方协调 | 未收完款 | None
195 | 中成集团 | 矿山建设 | 攀钢集团新白马矿采剥项目 | 单价合同每年一签 | 2011.3.3 | 8年 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 28947.267549 | 2018.12.31 | 秦世光、张瑞、黄胜、何明阳、杨晓光、刘跃 | 无 | 31674.748529 | 无 | 4298.902658 | 无 | 13371.811602 | 无 | 7417.86041 | 无 | 无 | 无 | 1123.880165 | 2727.480974 | 项目实施过程中承包人之间存在转包；承包人对外民间借贷，导致公司败诉被执行资金；合同约定为8年服务期，材料、人工费用上涨，运距调整等原因，业主单位未调整单价；产量未达到业主单位要求，存在较多扣款；业主单位无现金支付工程款，支付的商业承兑汇票，公司贴现支付下游供应商，造成部分亏损；后续公司接手后，为了弥补前期损失及后续获取其他项目，经研究继续组织实施，但由于业主单位调整现场工作区域，减少利润空间大的分部分项工程，项目产能受限、利润减少。 |  | 项目承包人何明阳已去世，已无法追诉。多次对接业主单位，调整材料、人工费用未果。 | 项目为2011年合作经营签订合同，其后以续作方式签订年度施工合同，当时公司未实行项目成本预算管理。项目总成本除表格所列项外（劳务、材料、机械、咨询、专业分包），尚有其他费用（包含税金、未冲账备用金、中标服务费、甲供水电费、诉讼案件代理费、案件受理费、法院执行款、承兑贴现费用）共计5462.29万元。 | None
196 | 中成集团 | 水电建设 | 红土水电站二、三标段项目 | 18295.9964 | 2011.11.30 | 730日历天 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 912.6114 | 2013.12.30（项目未实施完毕退场） | 李海东 | 无 | 3716.079062 | 无 | 236.0 | 无 | 69.94 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 49.5 | 3309.162083 | 项目开工后不久即停工；承包人指定施工班组代为缴纳履约保证金，项目停工后，实际缴纳履约保证金人员起诉中成集团，公司败诉垫资支付履约保证金及利息；公司起诉业主单位后，锁定了债权，但业主无力支付工程款及履约保证金，造成公司亏损。 |  | 公司起诉业主单位，锁定债权：工程款651.8076万元，每月13万元利息及赔偿款；二标履约保证金及停工损失1445万元；三标履约保证金730万元及利息，但业主单位无资金支付，无法收回工程款。 | 项目为2011年合作经营签订合同，当时公司未实行项目成本预算管理。项目总成本除表格所列项外（劳务、材料、机械、咨询、专业分包），尚有其他费用（包含税金、未冲账备用金、诉讼案件代理费、案件受理费、法院执行款、保险费等）共计3360.64万元。 | None
254 | 蜀通建设 | 施工 | 西城中心中央广场A区深基坑工程设计施工 | 4700 | 2015.3 | 150天 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 法院判决项目结算金额3980.12万元（未执行 ，实际收回231.04万元） | 2016.5 | 吴金亮 | 无 | 1811.22 | 无 | 163.29 | 无 | 92.58 | 无 | 50.16 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1580.18 | 2016年5月，因该项目甲方成都成飞建设有限公司（国有军工企业成都飞机工业（集团）有限责任公司的子公司，以下简称“成飞公司”）未履行合同义务，致使合同被迫终止。蜀通建设分别于2016年和2017年起诉成飞公司，法院最终确认蜀通建设集团的债权金额为3,980.12万元，但成飞公司利用其军工企业内设账户规避执行并进行资产转移后，于2021年向青羊区人民法院申请破产，蜀通建设集团进行破产债权申报后的分配比例为0.78%，分配金额 31.04万元，已于2025年5月收到该款项，现成飞公司无其他财产可供分配，综上，此项目属于央企下属的甲方破产清算且不可控的客观原因导致的经营性亏损。 |  | 成都市青羊区人民法院《民事裁定书》(2021)川0105破2号之七宣告终结成飞公司破产程序，该项目应收账款形成呆坏账，以后年度损益中逐步消化。 | 项目合同金额4700万元，缴纳履约保证金1300万元（已收回526.51万元，剩余773.49万元未收回），法院判决项目结算金额3980.12万元（未执行，其中包含工程款本金、履约保证金本金以及律师费、诉讼费、滞纳金等），项目实际收回工程款231.04万元，项目总成本1811.22万元（其中项目直接成本306.03万元，蜀通集团计提利息、基础公司向蜀通集团开票、诉讼费等其他成本 1505.19万元） | None
256 | 蜀通建设 | 城乡建设用地增减挂钩 | 南部县大堰乡等三个城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 16500 | 2017.5 | 18个月 | 无 | 16276.3 | 4283.58 | 无 | 无 | 无 | 2019.12 | 陈致全、何中荣 | 臧亚农、马志华 | 15653.6 | 2841.41 | 2805.7 | 9467.68 | 4823.35 | 2026.61 | 1526.9 | 1310.02 | 4324.26 | 630.58 | 2173.39 | 3909.15 | 一是销售的102亩指标尾款约2360万元未收款及项目形成的可流转指标224亩暂未销售，导致项目出现阶段性亏损，若节余指标全部流转及收款预计可获得收益约9300万元。 二是截止2023年12月底，已计提融资利息4324万元，融资利息高于银行及集团借款利息。 综上，南部县大堰乡等三个城乡建设用地增减挂钩试点项目属于正常性经营亏损。 |  | 1.根据项目情况，经2024年10月股东会决议自2024年1月1日起暂停支付股东单位债权性借款利息，减少财务费用支出。 2.加快收取已流转的102亩节余指标款，多渠道流转剩余的224亩节余指标并收款。 | 项目预算金额来源于项目可研报告数据。 | None

## 成本费用异常情况
序号 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 合同约定工期 | 合同变更金额 | 项目预算金额_预算总成本 | 项目预算金额_预算总利润 | 项目预算变更金额_成本变更 | 项目预算变更金额_利润变更 | 项目结算金额 | 项目完工时间 | 项目负责人 | 项目财务负责人 | 项目主要成本情况_项目总成本 | 项目主要成本情况_劳务费_预算 | 项目主要成本情况_劳务费_结算 | 项目主要成本情况_材料费_预算 | 项目主要成本情况_材料费_结算 | 项目主要成本情况_设备机械租赁费_预算 | 项目主要成本情况_设备机械租赁费_结算 | 项目主要成本情况_技术服务、咨询费_预算 | 项目主要成本情况_技术服务、咨询费_结算 | 项目主要成本情况_专业分包_预算 | 项目主要成本情况_专业分包_结算 | 亏损金额 | 亏损原因 | 未知列_30 | 处理情况 | 备注 | 未知列_33 | 未知列_34
3 | 地矿集团 | 其他 | 亚桂拉铅锌矿矿山地质环境保护与土地复垦方案编制工作技术服务合同 | 23 | 2022.8.5 | 2022.12.30 | None | None | None | None | 50 | 23 | 2022.12.30 | 尹河流 | 无 | 37.888615 | None | None | None | None | None | 5.242718 | None | 5.379057 | None | 36.6844736792453 | 16.1905017924528 | 项目实施年份为2021至2023年度，当时尚未规范项目预算管理，下属单位博达公司将部分管理部门人员工资归类到项目成本中，加大了项目成本，导致项目计算亏损。 |  | 地矿集团在2023年12月21日制定并印发《项目预算管理办法》，承担项目单位严格执行，并对项目成本派专人进行管理。 | 1.合同签订时项目承接单位评估项目有利润，但当时尚未严格规范预算管理，未制定项目预算。 2.项目总成本包含的其他方面情况：人工成本（包括直接人员工资、间接人员工资）25.27万元，外协（分包）费（测量费）5.38万元，报告评审费1.2万元，办公费0.79万元。 | None
12 | 区调队 | 地质勘查 | 宣汉县金旺煤业有限公司福禄煤矿矿产资源储量核实报告编制 | 10 | 2019-07-18 00:00:00 | 2019/7/18-2020/5/1 | -7 | 4.63898 | 0.36102 | / | / | 3 | 2020-01-05 00:00:00 | 熊英禾 | 熊英禾 | 8.030771 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.030771 | 工资归集不准确 | 3.0 | 咨询财务主任应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 队财务科人员工资入账6.7万。该项目预算人员费仅2.1万。 | 区调所
20 | 区调队 | 地质勘查 | 自贡市玉章旅游开发有限公司鼎新采石厂采矿权延续 | 7 | 2018-03-02 00:00:00 | 2018/3/2-2018/8/31 | 0 | 2.848188 | 0.151812 | / | / | 7 | 2018-08-31 00:00:00 | 熊英禾 | 熊英禾 | 24.400912 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 17.400912 | 工资归集不准确 | 11.0 | 咨询财务主任应不属于亏损，列填本表作为底稿记录 | 项目管理系统资金使用显示人员工资入账19万余元。 | 区调所
30 | 区调队 | 地灾施工 | 蓬安县金溪镇俞家坝村4组望水垭崩塌治理工程 | 77.654 | 2023-05-10 00:00:00 | None | 0 | 77.654 | 3.91216 | 0 | 0 | 77.654 | 2024-12-01 00:00:00 | 邓浩然 | None | 97.813866 | 22.0178 | 18.698029 | 42.8251 | 42.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.407811 | 工资归集不准确 | 21.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际成本61万 | None
31 | 区调队 | 地灾施工 | 蓬安县罗家镇幸福村6组新村聚居点滑坡治理工程 | 85.986 | 2023-05-10 00:00:00 | 60日历天 | 0 | 85.986 | 4.30254 | 0 | 0 | 85.986 | 2024-12-01 00:00:00 | 邓浩然 | None | 109.408383 | 24.3803 | 21.788643 | 47.2939 | 47.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.11976 | 工资归集不准确 | 22.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际成本69万 | None
32 | 区调队 | 施工 | 石棉县恒达粉体材料有限责任公司河坝头大理石矿矿山2340安全平台上部崩塌地质灾害治理工程削坡分项工程施工合同 | 0 | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已终止 | None | None | 10.289239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.289239 | 工资归集不准确 | 23.0 | None | 该项目前期我方进场后认为有一定风险，后与业主终止合同，实际成本只有8000元，大队入账导致 | None
34 | 区调队 | 矿山与矿业权服务 | 四川省雅安市天全县新场镇泉水建筑石料用灰岩矿办理采矿许可证服务机构选聘项目补充合同（二） | 42 | 2023-05-08 00:00:00 | 60 | 0 | 37.762632 | 4.237368 | 39.876266 | 2.123734 | 42 | 2024-05-01 00:00:00 | 朱丹 | None | 59.901787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 20.279146 | 工资归集不准确 | 25.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
35 | 区调队 | 地灾施工 | 眉山天府新区锦江镇航空大道恒大文旅城段滑坡临时工程治理项目施工合同 | 105 | 2023-04-28 00:00:00 | 60日历天 | 0 | 105 | 5.4 | 0 | 0 | 79.180507 | 2023-08-01 00:00:00 | 刘林 | None | 89.46 | 26.2 | 22.12 | 52.8 | 52.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 项目结算变更 |  | 已向队审计部提交情况说明 | 因项目预算被业主财评审减，2024年已经向队审计部提交审计报告。旅城结算收入 79.18 万元，支出 89.46 万元，其中：报销 支出 85.77 万元，无应付债务，应提安全经费 1.58 万元，应提增值税销项及附加和印花税 6.57 万元，扣减增值税进项 4.46 万元； 项目亏损 10.28 万元。对项目财评审减风险预判不足，项目过程管理未严格执行项目过程管理办法规定，未严格编制执行项目预算 | None
37 | 区调队 | 地灾勘查、设计 | 眉山天府新区2023年地质灾害治理工程勘查设计合同 | 23 | 2023-04-13 00:00:00 | 30 | 0 | 21.278108 | 1.721892 | 21.808108 | 1.191892 | 23 | 2023-07-01 00:00:00 | 张锐 | None | 30.20991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.944 | 13.9887 | 0 | 0 | 8.511796 | 工资归集不准确 | 27.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
38 | 区调队 | 地灾施工 | 蓬溪县下河街191-211号崩塌治理工程政府采购合同 | 41.8 | 2022-05-27 00:00:00 | 45日历天 | 0 | 41.8 | 2.134047 | 0 | 0 | 41.8 | 2022-10-20 00:00:00 | 陈宇 | None | 47.411222 | 13.19 | 13.187639 | 22.07 | 22.05708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.814892 | 工资归集不准确 | 28.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
39 | 区调队 | 工程勘察 | 市域(郊)铁路成都至德阳线工程初勘阶段浅孔地质勘探劳务合同 | 343 | 2022-03-25 00:00:00 | 乙方在接到甲方的开工指令后应立即开工，并按甲方要求的工期完工和及时分批向甲方提交各类原始记录及成果资料 | 0 | 343 | 25.475172 | 0 | 0 | 343 | 2022-10-01 00:00:00 | 杨帆 | None | 216.822287 | 200 | 191.89828 | 6 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.312853 | 收款滞后 |  | 正在于业主方协调 | 因业主未付款 | None
40 | 区调队 | 工程勘察 | 木里县博瓦河滨河步行道路建设项目岩土工程勘察 | 18.1026 | 2022-02-15 00:00:00 | 25天 | 0 | 18.1026 | 1.592916 | 0 | 0 | 18.1026 | 2022-03-01 00:00:00 | 陈鹏飞 | None | 25.807403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10.437271 | 工资归集不准确 | 29.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
44 | 区调队 | 测绘 | 木里县城区地形图测绘及地下管线普查项目服务合同 | 97.8 | 2022-07-08 00:00:00 | 20日历天 | 0 | 97.8 | 5.543871 | 0 | 0 | 97.8 | 2024-12-01 00:00:00 | 邓浩然 | None | 136.268168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 81.663 | 0 | 0 | 44.004018 | 工资归集不准确 | 31.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
48 | 区调队 | 水、工、环调查 | 南江县安庆矿业有限公司宪家湾铁矿矿山地质环境恢复与土地复垦方案咨询服务 | 12 | 2021-01-22 00:00:00 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2023-12-01 00:00:00 | 陈仕华 | None | 8.815736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.268566 | 工资归集不准确 | 35.0 | None | 大队入账问题，实际成本仅8.9万.部分费用尚未收回 | None
52 | 区调队 | 建安施工 | 云南普洱那柯里·德商国际旅游度假区项目一期及展示区桩基础工程劳务合同 | 1140.011478 | 2020-06-20 00:00:00 | 总工期：酒店客房计划开始时间:2020年4月20日，工期为40日历天。96亩住宅首开区计划开始时间：2020年4月20日，工期为60日历天，96亩住宅剩余部分计划开始时间：2020年6月20日，工期为60日历天，具体开工日期以甲方开工令为准。 | 0.03 | 1480 | 113.07392 | 0 | 0 | 1480 | 2022-12-01 00:00:00 | 刘林 | None | 1080.653493 | 740 | 627.124125 | 0 | 0 | 0 | 84.7989 | 0 | 0 | 320 | 147.7072 | 384.228832 | 收款滞后 |  | 正在于业主方协调 | 未收完款 | None
55 | 区调队 | 工程勘察 | 乐山市苏稽新区基础建设工程（一期）（钻探）工程勘测项目合作协议 | 38.5 | 2019-07-31 00:00:00 | 按甲方与本项目建设单位约定的时间完成 | 0 | 38.5 | 2.664254 | 0 | 0 | 42.115385 | 2020-12-01 00:00:00 | 高攀 | None | 43.795334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22.039944 | 4.06384 | 工资归集不准确 | 36.0 | None | 大队入账问题 | None
56 | 区调队 | 地灾勘查、设计 | 崇州市文井江镇铁索村B区89栋后不稳定斜坡治理工程勘查设计 | 10.4 | 2019-07-25 00:00:00 | 30天内 | 0 | 10.4 | 0.663572 | 0 | 0 | 10.4 | 2019-08-16 00:00:00 | 鄢发斌 | None | 22.683589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 1.34 | 12.872268 | 工资归集不准确 | 37.0 | None | 大队入账问题 | None
59 | 区调队 | 工程勘察 | 青海省加定（青甘界）至海晏（西海）段公路工程JX-1标段工程勘测项目合作协议 | 305 | 2019-06-20 00:00:00 | 按甲方与本项目建设单位约定的时间完成 | 0.01 | 363.6136 | 21.781272 | 0 | 0 | 363.6136 | 2020-06-01 00:00:00 | 高攀 | None | 534.845102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 211.185 | 191.813409 | 工资归集不准确 |  | None | 大队入账问题实际成本275万 | None
60 | 区调队 | 工程勘察 | 自贡东部新城二期基础设施建设项目勘察设计施工总承包 | 270 | 2019-01-25 00:00:00 | 按甲方与本项目建设单位约定的时间完成 | 0 | 270 | 31.38308 | 0 | 0 | 270 | 2021-12-01 00:00:00 | 李卓航 | None | 181.038492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 137.2993 | 63.113965 | 收款滞后 |  | 正在于业主方协调 | 未收完款 | None
64 | 区调队 | 地灾施工 | 广安区苏溪乡马安山崩塌、东岳乡黄河村竹林湾崩塌、恒升镇南坪村候家寨崩塌3处排危除险施工项目施工合同 | 38.62 | 2018-04-03 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 37.06 | 2018-05-30 00:00:00 | 陈宇 | 无 | 76.555188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.495188 | 工资归集不准确 | 40.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
67 | 区调队 | 地灾评估、压覆矿产 | 阿坝州孟屯河木尼水电站项目压覆矿产资源调查 | 4 | 2017-12-10 00:00:00 | None | 0 | 4 | 0.474416 | 0 | 0 | 4 | 2018-12-01 00:00:00 | 史少飞 | 无 | 5.756044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 1.756044 | 工资归集不准确 | 43.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
71 | 区调队 | 地灾评估、压覆矿产 | G351夹金山顶至达维桥头提升改造工程地质灾害危险性评估 | 9 | 2017-06-28 00:00:00 | None | 0 | 9 | 0.498036 | 0 | 0 | 9 | None | 无法确定 | 无 | 13.928911 | 5 | 4.90155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.928911 | 工资归集不准确 | 47.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
72 | 区调队 | 土地调查与规划 | 遂宁市安居区2018年度土地利用变更调查及卫片执法服务 | 27.5 | 2019-02-25 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 27.5 | 2018-12-01 00:00:00 | 曾立 | 无 | 28.777022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.777022 | 工资归集不准确 | 48.0 | None | 财务账一笔14万工资数据待核实 | None
73 | 区调队 | 测绘 | 石棉靓点新材料科技有限公司用地范围测绘合同 | 0.8 | 2020-03-19 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0.8 | 2020-04-01 00:00:00 | 无法确定 | 无 | 2.638674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638674 | 工资归集不准确 | 49.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
74 | 区调队 | 土地调查与规划 | 古蔺县城乡建设用地增减挂钩项目立项数据清理检查合同 | 8 | 2020-03-25 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 8 | 2019-12-01 00:00:00 | 无法确定 | 无 | 18.975922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.975922 | 工资归集不准确 | 50.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
75 | 区调队 | 土地调查 | 蓬溪县2021年度耕地动态监测项目技术服务合同 | 5.86 | 2021-08-26 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 5.86 | 2021-12-01 00:00:00 | 杨旭 | 曾立 | 7.191209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.191209 | 工资归集不准确 | 51.0 | None | 财务账一笔5万工资数据待核实 | None
76 | 区调队 | 土地调查与规划 | 射洪市自然资源和规划局2022年卫片执法技术服务项目政府采购合同 | 29.2 | 2022-06-07 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 29.2 | 2023-03-01 00:00:00 | 杨旭 | 曾立 | 31.035977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.035977 | 工资归集不准确 | 52.0 | None | 财务账一笔23万工资数据待核实 | None
77 | 区调队 | 土地调查 | 沙湾区农村乱占耕地建房纳入问题台账的宗地实地测量项目合同 | 9.693 | 2021-12-09 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 9.693 | 2021-03-01 00:00:00 | 朱如刚 | 曾立 | 11.258046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.258046 | 工资归集不准确 | 53.0 | None | 财务账一笔5万工资数据待核实 | None
78 | 区调队 | 土地规划 | 石棉县地上附着物和青苗补偿标准修订服务合同 | 16 | 2022-10-24 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 16 | 2024-09-01 00:00:00 | 肖明兰 | 李波 | 16.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.116 | 工资归集不准确 | 54.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
79 | 区调队 | 测绘 | 石棉县2023年度建设用地基础测绘项目政府采购合同 | 88 | 2023-04-26 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 20.18383 | 2024-03-01 00:00:00 | 杨文杰 | 李波 | 23.462285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.462285 | 工资归集不准确 | 55.0 | None | 财务账一笔8万工资数据待核实 | None
80 | 区调队 | 测绘 | 石棉县2024年度征地测量信息化项目政府采购合同 | 80 | 2024-04-01 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 15 | 2025-05-01 00:00:00 | 刁杨 | 李波 | 57.340668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.340668 | 工资归集不准确 | 56.0 | 实际为据实结算项目，结算金额为15万元左右。 | 财务账10+7+7+19=43万工资。数据待核实 | None
81 | 区调队 | 土地规划 | 遂宁市安居区琼江两中心五馆段防洪治理工程等3个项目用地预审与选址规划、勘测定界和用地报件技术服务采购项目合同 | 73.8 | 2024-05-21 00:00:00 | None | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 73.8 | 2025-03-01 00:00:00 | 马涛 | 曾立 | 116.419379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.419379 | 工资归集不准确 | 57.0 | None | 财务账12+8+8+8=36万工资，数据待核实 | None
82 | 区调队 | 地灾施工 | 大英县蓬莱镇顺河村3、4社滑坡排危除险项目 | 44 | 2024.11.11 | 2025.2.28 | 0 | 41.790366 | 2.209634 | 41.79537 | 2.20463 | / | 2025.2.28 | 黄青松 | None | 31.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.305942 | 31.7775 | 30.444028 | 工资归集不准确 | 58.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
84 | 区调队 | 地灾施工 | 南江县2024年度地灾综合治理项目（第二批）三标段建设工程 | 471.5701 | 2024.7.24 | 2024.11.26 | 0 | 447.447103 | 24.122997 | 447.984 | 23.5861 | / | 2024.11.26 | 邹雨宏 | None | 403.225524 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.28 | 384.254561 | 50.18662 | 工资归集不准确 | 59.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
85 | 区调队 | 施工 | 苍山自然教育研学中心设计施工项目 | 102 | 2023.9.1 | 2023.10.30 | 0 | 96.86639 | 5.3361 | / | / | / | 2023.10.30 | 龙隆 | None | 85.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 30.103394 | 工资归集不准确 | 60.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
86 | 区调队 | 土整 | 大英县河边镇安山村、牌坊村土地开发复垦暨垦造水田项目 | 2298 | 2023.12.26 | 2024.3.26 | 0 | 2183.044008 | 114.955992 | 2182.6129 | 115.3871 | / | 2024.3.26 | 沈洪江 | None | 1860.128134 | 102.5 | 69.37862 | 5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1755.489196 | 53.546319 | 工资归集不准确 | 61.0 | None | 因大队工资调整部分非该项目工资入账，实际并未亏损 | None
87 | 区调队 | 矿产勘查 | 新疆和田县来贺山铅锌矿2019年度地质勘查 | 383.67 | 2019-06-05 00:00:00 | 2018年4月-2020年7月 | -46.83 | 364.39 | 0.0503 | 结算后未调整预算 | / | 336.84 | 2022-03-01 00:00:00 | 邓关川 | / | 101.47 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 197.48 | 197.48 | 0 | 0 | 48.53 | 工资归集不准确 | 62.0 | None | 项目实际为经营正常开销，我方完成了合同约定的工作任务，由于甲方原 会计专业账资金归集问题与实际成本不一致；。 | None
88 | 区调队 | 地质勘查设计 | 四川容大黄金股份有限公司梭罗沟金矿矿石运输道路勘察、设计、预算项目合同书 | 19.8 | 2022-05-16 00:00:00 | 已终止 | -19.8 | 18.81 | 0.0502 | / | / | 0 | 已终止 | 丁代国 | / | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 7.03 | 0 | 0 | 6.83 | 工资归集不准确 | 63.0 | None | 该项目原定由矿勘院承做，矿勘院支付了实际已发生的钻探费及技术协作费；后期按照队统筹，后续工作交由容大鹏程接手，黄金公司解除项目合同，办理了终止手续，我院退回项目预付款。但实际已发生的工作量无法要求分包商退回。会计专业账资金归集问题与实际成本不一致 | None
93 | 区调队 | 地质勘查 | 木里县俄堡催金矿地质勘查合同 | 332.88 | 2019-06-20 00:00:00 | 2020年4月30日前 | / | 154.8 | 0.0566 | / | / | 0 | 已终止 | 陈大健 | / | 19.47 | 2 | 0 | 7.5 | 1.2 | 0 | 0 | 72.15 | 11.35 | 0 | 0 | 19.47 | 工资归集不准确 | 66.0 | 项目已终止 | 根据项目终止协议： 2019年6月20日，木里县鑫金矿业有限公司(甲方)与四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队(乙方)签订了《木里县俄堡催金矿地质勘查项目合同书》。根据甲乙双方在2021年9月22日通过的《木里县鑫金矿业有限责任公司股东会决议》，达成协议如下:一、乙方退回甲方预付的项目款:¥20万元整(人民币贰拾万元整)。二、甲乙双方同意终止2019年6月20日签订的《木里县俄堡催金矿地质勘查项日合同书》及其相关协议。自合同终止之日起，合同约定的相关内容，甲乙双方彼此之问的权利、义务均自行终止。会计专业账资金归集问题与实际成本不一致 | None
95 | 攀西公司 | 公路 | 省道219线德昌县德州镇至米易段改建工程一标段 | 10335.7587 | 2015-05-30 00:00:00 | 540 | -1313.9487 | / | / | / | / | 9021.81 | 2018-07-20 00:00:00 | 唐飞 | 黄戈 | 11215.713674 | / | 1291.5871 | / | 5500.021583 | / | 828.750142 | / | 49 | / | 1828.4741 | -2193.903674 | 主观原因： 1.投标前期对项目的考察和调研不足，导致后期施工期间材料采购市场价格高于预算价格。 2.项目经理责任意识不强，现场管理不到位。 3.凉山分公司管理层对德米路项目的工作安排和决策上存在严重失误。 4.内部控制管理、财务管理不到位。 客观原因： 1.施工期间原材料市场价格高于投标价格造成一定的亏损； 2.受施工环境影响，施工干扰较多。 3.环保督查整治的影响和工期影响。 |  | 给予党纪政务处分1人，书面诫勉1人，集体约谈1次，提醒谈话3人次；对分公司部分管理层、项目相关人员进行经济处罚合计112.8万元。 | 非正常亏损（其中含部分市场客观原因） | None | 694186.374516
96 | 攀西公司 | 房建 | 甘洛县基层就业和社会保障服务站建设项目 | 618.9102 | 2018-03-01 00:00:00 | 240 | -38.8902 | / | / | / | / | 580.02 | 2019-09-10 00:00:00 | 胡道川 | 涂远慧 | 754.3 | / | 258.79 | / | 344.28 | / | 51.15 | / | 7.2 | / | 10 | -174.28 | 主观原因： 疏于监管。一是天城公司采用以包代管方式，对分包队伍缺乏有效监管；二是天城公司管理层问题处理不及时，导致亏损额扩大。 客观原因： 1.前期调查论证不充分，中标价格相对较低。 2.施工地点自然环境和社会环境较为复杂，极大地增加了项目施工和管控难度。 |  | 给予2人批评教育、2人提醒谈话、责令书面检查，相关责任人承担经济损失3.8757万元。 | 非正常亏损（其中含部分市场客观原因） | None
102 | 矿勘集团 | 地灾 | DKYDH2019-ZT001-02墨脱县2019年度地质灾害汛前排查 | 0 | 2019-04-01 00:00:00 | 截止工期：2019.4.10前 | / | 4.58 | -4.58 | 无 | 无 | None | 2019.4.20 | 谢浪 | 无 | 33853.77 | None | None | 1 | 0.9969 | 2.06 | 1.7895 | None | None | None | None | -33853.77 | 为拓展市场,应业主方要求，分院基于未来经营效益,免费。 | 1.0 | 通过前期免费打开市场，后续给分院带来经济效益。纳入公司运行成本。 | 自投项目正常亏损 | None
103 | 矿勘集团 | 地灾 | DKYDH2019-ZT001-03墨脱县“4.24”地震震后地质灾害应急排查 | 0 | 2019.5.14 | 截止工期：2019.5.15前 | / | 3.65 | -3.65 | 无 | 无 | None | 2019.5.26 | 苏凯林 | 无 | 35763.5 | None | None | 0.5 | 0.1978 | 1.99 | 2.11655 | None | None | None | None | -35763.5 | 为拓展市场,应业主方要求，分院基于未来经营效益,免费。 | 2.0 | 通过前期免费打开市场，后续给分院带来经济效益。 | 自投项目正常亏损 | None
104 | 矿勘集团 | 地灾 | DKYDH2019-ZT001-04萨嘎县加加镇达桑村加油站等5个建设项目建设用地地质灾害危险性评估项目 | 0 | 2019.12.13 | 20天内 | / | 4.5 | -4.5 | 无 | 无 | None | 2019.12.31 | 付俊杰 | 无 | 12839.9 | None | None | 1.5 | 0.58399 | 1 | 0.7 | None | None | None | None | -12839.9 | 为拓展市场，应业主方要求，分院基于未来经营效益，免费 | 3.0 | 通过前期免费打开市场，后续给分院带来经济效益。 | 自投项目正常亏损 | None
107 | 矿勘集团 | 地灾 | 波密县卓龙沟泥石流及墨脱县后山不稳定斜坡两个地灾治理工程申报 | 0 | 未签合同 | / | / | 7.4 | None | 无 | 无 | None | / | 谢浪 | 无 | 56926.0 | None | None | 1 | 1.6926 | None | None | 5.92 | 4 | None | None | -56926 | 为拓展市场，应业主方要求，分院基于未来经营效益,免费。 | 4.0 | 通过前期免费打开市场，后续给分院带来经济效益 | 自投项目正常亏损 | None
108 | 矿勘集团 | 地灾 | 林芝市2017年汛中地质灾害巡查公益项目 | 0 | 未签合同 | / | / | 2 | None | 无 | 无 | None | 2017.12.27 | 范辉 | 无 | 17089.0 | None | None | 0.07 | None | 1.43 | 1.393 | None | None | None | None | -17089 | 为拓展市场，应业主方要求,分院基于未来经营效益，免费。 | 5.0 | 通过前期免费打开市场，后续给分院带来经济效益 | 自投项目正常亏损 | None
110 | 矿勘集团 | 地灾 | 2017-13林芝市波密县汛前地质灾害排查 | 0 | 2017.5.1 | 截止工期：2017.5.30前 | / | 5.7 | -5.7 | 无 | 无 | None | 2017.6.15 | 李玉荣 | 无 | 64750.16 | 0.4 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 3.3 | 1.9 | None | None | None | None | -64750.16 | 为拓展市场，应业主方要求，分院基于未来经营效益，免费（分配人员工资1.9万元）。 | 6.0 | 通过前期免费打开市场，后续给分院带来经济效益 | 自投项目正常亏损 | None
111 | 矿勘集团 | 地灾 | 2017-12林芝市察隅县汛前地灾排查公益项目 | 0 | 2017.4.1 | 截止工期：2017.4.30前 | / | 4.9 | -4.9 | 无 | 无 | None | 2017.4.30 | 于彦伟 | 无 | 69138.71 | 0.4 | None | 0.12 | 0.03 | 2.3 | 3.3 | None | None | None | None | -69138.71 | 为拓展市场，应业主方要求，分院基于未来经营效益，免费（分配人员工资1.54万元）。 | 7.0 | 通过前期免费打开市场，后续给分院带来经济效益 | 自投项目正常亏损 | None
118 | 矿勘集团 | 地灾 | DKYDH2018004西藏米林县2018年汛前地质灾害排查 | 0 | 2018.3.30 | 2018.4.20前 | / | 4.7 | -4.7 | 无 | 无 | None | 2018.4.28 | 聂国兵 | 无 | 19785.0 | 1.1 | 0.27 | 0.1 | 0.54 | 2.1 | 0.74 | None | None | None | None | -19785 | 为拓展市场，应业主方要求,分院基于未来经营效益，免费。 | 10.0 | 通过前期免费打开市场，后续给分院带来经济效益 | 自投项目正常亏损 | None
122 | 矿勘集团 | 大地质 | HDDD7-2022-145日喀则市第二中等职业技术学校建工实训基地建设项目土壤污染状况调查 | 18.89 | 2022.5.4 | 2022.5-2022.6 | None | 18.39 | 0.5 | None | None | 18.89 | 2022.6.5 | 卢珍松 | 无 | 19.79 | None | None | None | None | None | None | 17 | 16.5 | None | None | -1.97 | 为维护政府平台关系，拓展业务市场需要，项目单价低；项目工期紧张（要求一个月内完成全部工作）、工作量大、要求高，外协成本高。 |  | 通过前期低价竞争打开市场，后续给带来经济效益。纳入公司运行成本。通过该项目，后续获得多个项目。 | 正常亏损 | 矿勘集团（地质调查公司）
123 | 矿勘集团 | 地质勘查 | HDDD7-2022-0732022年西藏矿产资源勘查项目第四标段:西藏朗县扎龙矿区锑多金属矿调查评价 | 274.79 | 2022.5.17 | 2022.5-2023.5 | None | 274.79 | None |  | None | 274.79 | 2023.5 | 邓学国 | 无 | 284.48 | 31.075 | 27.12 | 0.59 | 0.9894 | 2 | None | 137.1 | 148.46 | None | None | -25.24 | 省基金项目不能出现盈利，分摊人员成本较高。 |  | 确认损失，已结转成本 | 正常亏损 | None
124 | 矿勘集团 | 地质灾害 | HDDD7-2022-116浪卡子县应急管理局自然灾害风险普查技术支撑服务 | 59.39 | 2022.5.25 | 2022.5-2022.12 | None | 54.86 | 4.53 | None | None | 59.39 | 2022.12 | 孙绍刚 | 无 | 59.79 | None | None | None | None | None | None | 38.6 | 46.12 | None | None | -3.76 | 为维护政府平台关系，拓展业务市场需要，项目单价低；项目工期紧张、工作量大、要求高，所以外协成本高。 |  | 通过前期低价竞争打开市场，后续给带来经济效益。纳入公司运行成本。通过该项目，后续获得多个项目。 | 正常亏损 | None
125 | 矿勘集团 | 地质勘查 | HDDD7-2022-137西藏日喀则谢通门县达贡铅锌矿普查等三宗探矿权缩减范围野外踏勘 | 15 | 2022.6.6 | 2022.6-2022.6 | None | 6.36 | 8.64 | None | None | 15 | 2022.6.15 | 邓学国 | 无 | 15.73 | None | None | None | None | None | None | None | 11.05 | None | None | -1.58 | 原定于由单位自身人员完成项目，因受西藏疫情影响，单位人员不能前往项目开展工作，项目工期紧，所以将项目外协，导致成本过高。 |  | 结转成本，后续针所有项目对不可抗力的因素做了提前规划，避免因不可抗力导致项目亏损 | 正常亏损 | None
128 | 矿勘集团 | 地质灾害 | HDDD3-2021-087日喀则市白朗县2021年度地质灾害“三查”及防灾减灾宣传培训 | 25 | 2021.5.10 | 2021.5.-2021.12 | None | 21.6 | 3.4 | None | None | 25 | 2021.11.15 | 孙绍刚 | 无 | 34.82 | None | None | None | None | None | None | 20 | 18.87 | None | None | -11.24 | 为政府提供提供技术支撑，通过该项目实施可以获取相关其他项目，因分摊人员费导致成本过高。 |  | 结转成本，后期获取了地灾相关的项目，拓展了业务市场。 | 正常亏损 | None
129 | 矿勘集团 | 地质灾害 | HDDD3-2021-082拉萨市墨竹工卡县2021年度地质灾害“三查”及防灾减灾宣传培训项目 | 24.6 | 2021.4.27 | 2021.4-2021.12 | None | 24.27 | 0.33 | None | None | 24.6 | 2021.12.31 | 徐长昊 | 无 | 24.32 | None | None | None | None | None | None | 22 | 19.16 | None | None | -1.11 | 为政府提供提供技术支撑，通过该项目实施可以获取相关其他项目，因分摊人员费导致成本过高。 |  | 结转成本，后期获取了地灾相关的项目，拓展了业务市场。 | 正常亏损 | None
130 | 矿勘集团 | 地质灾害 | HDDD3-2021-106日喀则市南木林县2021年度地质灾害“三查”及防灾减灾宣传培训 | 25 | 2021.6.29 | 2021.6-2021.12 | None | 21.6 | 3.4 | None | None | 25 | 2021.12 | 曾攀 | 无 | 25.98 | None | None | None | None | None | None | 20 | 18.87 | None | None | -2.39 | 为政府提供提供技术支撑，通过该项目实施可以获取相关其他项目，因分摊人员费导致成本过高。 |  | 结转成本，后期获取了地灾相关的项目，拓展了业务市场 | 正常亏损 | None
131 | 矿勘集团 | 大地质 | HDDD7-2021-245西藏耕地资源质量分类年度更新 | 230 | 2021.10.13 | 2021.10-2022.1 | None | 237.29 | -7.29 | -1.07 | 1.07 | 230 | 2022.1.31 | 徐长昊 | 无 | 235.66 | None | None | None | None | None | None | 193 | 191.48 | None | None | -18.68 | 省基金项目不能体现利润，第一次实施。 |  | 确认损失,已结转成本。 | 正常亏损 | None
133 | 矿勘集团 | 大地质 | 拉萨市城关区17处矿山地质环境前期调研及地质环境保护与土地复垦方案编制DKYCD2018129 | 209.4 | 2018.10.15 | 2018.10-2018.12 | None | 184.42 | 24.98 | None | None | 209.4 | 2018.12 | 邓学国 | 无 | 227.71 | None | None | None | None | None | None | 145 | 128 | None | None | -30.17 | 项目无直接亏损，分摊人员费等综合成本导致账面亏损。 |  | 后续对项目费用人员预算标准，人员费分配情况做出了要求，避免再次出现人员费分摊过多的情况 | 正常亏损 | None
135 | 矿勘集团 | 地质灾害 | DKYDD2020095拉萨市林周县地灾三查合同 | 25 | 2020.6.12 | 2020.6-2020.11 | None | 25 | None | None | None | 25 | 2020.11 | 吕杜 | 无 | 25.99 | None | None | None | None | None | None | None | 15.25 | None | None | -2.41 | 为政府提供提供技术支撑，通过该项目实施可以获取相关其他项目，因分摊人员费导致成本过高。 |  | 结转成本，后期获取了地灾相关的项目，拓展了业务市场。 | 正常亏损 | None
140 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 米林县6个砂石矿采矿权前置报告-矿产资源勘查储量报告编制 | 45.9 | 2017.9.5 | 2017.9-2017.12 | None | 0 | 45.9 | None | None | 44.9 | 2017.12 | 农建刊 | 无 | 49.02 | None | 23.73 | None | None | None | None | None | 15.4 | None | None | -6.66 | 项目无直接亏损，分摊间接费用导致账面亏损 |  | 后续配合财务对项目多梳理，避免间接费分摊过高情况 | 正常亏损 | None
141 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 西藏拉萨市非金属（砂、石、土）矿业权设置方案修编 | 159.75 | 2017.12.20 | 2017.12-2018.6 | None | 113.6 | 46.15 | None | None | 159.75 | 2018.6 | 农建刊 | 无 | 189.79 | None | 16.26 | None | 0.0175 | None | None | None | 81.43 | None | None | -39.09 | 项目无直接亏损，分摊人员费等综合成本导致账面亏损 |  | 后续对项目费用人员预算标准，人员费分配情况做出了要求，避免再次出现人员费分摊过多的情况 | 正常亏损 | None
144 | 矿勘集团 | 物探 | 西藏工布江达县巴松错高密度电法勘查DKYWT2018020 | 1.5 | 2018.9.28 | 2018.10.5-2018.10.15 | None | 3.68 | 1.32 | None | None | 1.5 | 2018.10 | 王智麒 | 无 | 2.62 | 0.72 | 1.44 | 0.21 | 0.09 | 0.52 | None | None | None | None | None | -1.17 | 该项目与甲方其他项目捆绑签订，合同结算价格分别为1.5万元和55.92万元，两个合同总计利润约为21万元。 |  | 加强项目成本的控制，严格按照制度分配项目成本。 | None | 矿勘集团（物探公司）
151 | 矿勘集团 | 物探 | HWTD1-2024-011青海省大柴旦行委鱼卡地区金矿调查评价 | 4.4 | 2024.7.15 | 2024年8月15日前完成 | None | 1.33 | 3.07 | 无 | 无 | 4.4 | 2024.11.15 | 张宗明 | 无 | 10.282346 | 0.9 | 4.56 | 0.3 | 0.13 | None | None | None | None | None | None | -6.131403 | 本项目与海德乌拉项目为捆绑项目，甲方也是我单位的老客户，要求两个项目同时执行，青海省海德乌拉AMT项目是甲方给我们的优质项目，两个项目利润3.182万元，无亏损。 |  | 加强项目成本控制，合理分摊进出场成本 | None | None
156 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 云南澜沧马鞍山铁多金属矿设计编制及审查（2017） | 4 | 2017.11.21 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 2017 | 杨泽刚 | 无 | 4.78899 | None | 2 | None | None | None | None | None | None | None | None | -1.015405 | 项目无直接亏损，年度项目支撑不足，分摊人员费导致账面亏损。 |  | 确认损失,已结转成本。昆明分院己被撤并。 | None | None
161 | 矿勘集团 | 地质勘查 | DKYGC2018013会东县大黑山磷矿矿山生产技术服务 | 55 | 2018.5.25 | 2018.06.01-2018.09.31 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 55 | 2019 | 吴长飞 | 无 | 59.74475 | None | None | None | None | None | None | None | 34.528301 | None | None | -7.857958 | 项目无直接亏损，分摊管理费、人员费等综合成本导致账面亏损。 |  | 确认损失，已结转成本，矿产勘查分院己被撤并。 | None | None
162 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 会东县热水塘磷矿矿山生产技术服务DKYGC2018012 | 13 | 2018.5.25 | 2018.06.01-2018.06.31 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 13 | 2019 | 吴长飞 | 无 | 18.472485 | None | 1.572 | None | None | None | None | None | 13.082618 | None | None | -6.208334 | 项目执行费用超预期导致亏损。 |  | 确认损失，已结转成本，矿产勘查分院己被撤并。 | None | None
164 | 矿勘集团 | 测量 | 会东金川磷化工有限责任公司铅锌镇杨坪子、大水沟地形及控制点测绘 | 5.8 | 2018.12.12 | 2018.11.25-2018.12.12 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.4829 | 2019 | 林龙 | 无 | 6.532382 | None | None | None | None | None | None | None | 4 | None | None | -1.359835 | 项目无直接亏损，分摊管理费、人员费等综合成本导致账面亏损。 |  | 破产清算，收回资金。确认损失，已结转成本。矿产勘查分院己被撤并。 | None | None
166 | 矿勘集团 | 矿山设计 | H2017-30财通铁钛白草铁矿尾矿库扩容及尾砂综合利用工程抗震动力分析、三维渗流分析 | 21 | 2017.7.31 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 21 | 2019.4.29 | 李斌华 | 无 | 21.857366 | None | None | None | None | None | None | None | 15.93398 | None | None | 2.05 | 预算工作不准确，外委+间接分摊费+人员差旅费等综合费用合计后超出合同金额。 |  | 2019年以后加强建立项目预算工作，通过预算建立防范和控制措施。 | None | None
167 | 矿勘集团 | 矿山设计 | 2018地勘院拉萨市在生产重要矿山三率调查项目H2018-55 | 8 | 2018-05-01 00:00:00 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 8 | 2018.9.12 | 余成 | 无 | 8.634522 | None | None | None | None | None | None | None | 6.796117 | None | None | 1.08 | 预算工作不准确，外委+间接分摊费+办公费等综合费用合计后超出合同金额。 |  | 2019年以后加强建立项目预算工作，通过预算建立防范和控制措施。 | None | None
170 | 矿勘集团 | 矿山设计 | HXSD1-2024-022会理市财通铁钛有限责任公司白草铁矿《战略性矿产共伴生、低品位资源再评价报告》编制技术服务合同 | 28 | 2024-05-07 00:00:00 | 13天 | / | 27.372906 | 0.627094339622639 | 无 | 无 | 28 | 2024.9.16 | 李斌华 | 无 | 28.779279 | None | None | None | None | None | None | 22.4 | 26 | None | None | 2.364185 | 为维护长期客户关系，低价承接该项目，后内部协同给地调分院，因协同费用过高，加之均摊了公司管理费，造成成本过高。 |  | 尚未收到企业付款，尚未对地勘院协作单位结算付款。内部项目，后期与内部协商结算。 | None | None
171 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 青海格尔木项目2020年（青海煤炭105勘探队） | 95 | 2020.6 | 68天 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | None | 2020.9 | 郑清勇 | 陈黎平 | 181.29 | None | 39.29 | None | 24.1 | None | None | None | 94.6 | None | None | -181.29 | 该项目地层复杂，施工难度较大，钻探进尺报废，导致未能按时完成甲方合同要求，甲方不予结算，合同终止，该项目形成亏损。 |  | 加强项目前期调查，对外部条件进行充分评判，强化成本管控。 | None | 华锋钻探公司 | -1076.5
173 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 新疆硝尔库勒项目（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队） | 105 | 2020.5.14 | 90天 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 98.63 | 2021.10 | 王生宇 | 肖辉 | 129.96 | None | 62.26 | None | 12.6 | None | 18.38 | None | None | None | None | -31.33 | 1.该项目位于新疆喀什地区，施工中设备及人员运输成本较高；2.前期进场、后期撤场时间过长，人工成本超过预期；3.该项目疫情期间停工等待时间较长。 |  | 加强项目前期调查，对外部条件进行充分评判，强化成本管控。 | None | None
174 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 青海片区都兰片区项目（达热尔、各玛龙、龙什根、克贡马）-水文队、青海有色二院、青海有色三院 | 302 | 2020.5.21 | 160天 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 307.23 | 2021.12 | 谭靖 | 向文 | 356.39 | None | 175.65 | None | 18.01 | None | 38.19 | None | 49.68 | None | None | -49.16 | 1.该项目属于青海省财政找矿项目，施工过程中甲方布孔不及时，待工、窝工累计时间过长；2.该项目实行片区管理，人员组织困难，片区项目点多、量小、面广，管理成本较高；3.项目单价较低，点多量小，产值不高；4.疫情期间停工等待时间较长。 |  | 加强项目前期调查，对外部条件进行充分评判，强化成本管控。加强与业主沟通，合理增加保障约束条件。 | None | None
175 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 云南会泽项目 | 62.48 | 2021.12.31 | 210天 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 69.38 | 2022.06.09 | 唐登树 | 石燕翔 | 102.06 | None | 78.88 | None | 1.26 | None | None | None | None | None | None | -32.68 | 疫情影响，地方防疫政策造成的停工时间多；受业主单位在坑道内采矿爆破的影响，导致机台长期停机等待爆破作业结束后才能正常施工，等待时间多；钻孔施工的地层破碎、正常实施难度大，孔壁易垮塌，多次调整冲洗液配方，使用新材料，材料成本高。 |  | 加强技术储备，培养技术人才。 | None | None
178 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 青海都兰多龙矿区钻探项目 | 255.2 | 2023.07.25 | 120天 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 70.29 | 2023.12.08 | 李伟/蒋清燕 | 李佰璋 | 308.15 | None | 134.75 | None | 88.43 | None | 47.18 | None | None | None | None | -181.88 | 钻孔孔位分散，修路路线长、搬迁难度大，施工周期超计划，人工成本高；项目体量小，辅助工作成本高；冬季施工，气温低，租赁水车拉水施工，租赁挖掘机清理积雪和道路，增加租赁成本。 |  | 加强项目前期调查，对外部条件进行充分评判，强化成本管控。加强与业主沟通，合理增加保障约束条件。 | None | None
187 | 矿勘集团 | 土地整治 | 江油市第三次全国国土调查项目 | 721.99 | 2019.3.28 | 2019.3.31-2020.2.20 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 640.77 | 2020.10 | 漆颖超 | 屈欢 | 1056.21 | None | 486.49 | None | 0.36 | None | 2.6 | None | 252.45 | None | None | 415.44 | 1.业主取消部分工作，项目整体经费减少。 2.项目前期受国家政策影响，要求赶工期，业主提出很多超出项目实际需要的要求（例如外调人员至少增加至120名等），大幅度增加项目成本。 3.项目后期业主不断调整调查规则，导致大量野外调查和室内数据处理工作不断返工，导致项目成本急剧增加。合作方不配合业主需求，被剔除，导致我方工作大幅度调整。 4.该项目是公司转型升级项目,也是首次承接此类型项目,经营不足,人才储备不足。 |  | 1.健全项目管理机制，修订项目管理制度，对项目获取、实施进行全过程、全方位监管； 2.加强项目前期论证调查，进行成本测算和资金分析； 3.提升项目组织策划、质量管控水平。 4.加强人才队伍培养，对新领域要强化培训和技术实操相结合。 | None | 金海矿产 | -467.04
189 | 矿勘集团 | 生态修复与地灾防治 | 茂县渭门乡渭门村小寨子崩塌治理工程 | 98.18 | 2019.06 | 184天 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 91.3283 | 2019.12 | 郑飞 | 屈欢 | 117.5 | None | 30.55 | None | 66.45 | None | 2.68 | None | None | None | None | 26.17 | 1.该项目为四川日报网抽签项目，采取固定总价合同，后期无法调整合同价格。 2.业主预算时采用旧版本预算标准，导致项目主要材料混凝土价格过低. 3.该项目为打开茂县市场实施的低价竞争性项目。 |  | 1.加强预算管理； 2.加强市场扩展，并与业主沟通。 | None | None
191 | 矿勘集团 | 工程勘察设计施工 | 雅砻江两河口水电站库区复建县道X037线普巴绒至溪工沟段Ⅴ标K43+100～K45+478段边沟、涵洞及护栏施工 | 81.0484 | 2016.04 | 440天 | 66.6216 | 无 | 无 | 无 | 无 | 147.67 | 2017.12 | 罗家雨 | 刘云帆 | 170.58 | None | 155.4 | None | 10.9 | None | None | None | None | None | None | 22.91 | 1.项目管理不规范，口头约定变更工作量后未及时签定书面合同，导致后期结算时对工程量认定存在差异； 2.对合作对象尽职调查了解不够，风险管控不到位。 |  | 1.完善项目管理流程，加强过程管控； 2.加强项目管理，谨慎选择合作方。 | None | None
192 | 矿勘集团 | 地质勘查 | 若尔盖县降扎铀矿床向阳西沟-雪莲沟地段铀矿普查钻探工程委托业务 | 525.05 | 2019-06-28 00:00:00 | 150日 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 525.05 | 2019.9.15 | 李晓军 | 无 | 646.81 | None | 354.21 | None | 244.7 | None | 4.62 | None | 8.15 | None | None | -121.76 | 1.项目工作量减少，无法覆盖项目成本。2.项目前后期的辅助工作时间较长，包括前期的地方协调，后期的设备搬迁归整，占用大量时间，造成人工费用的增加。3.项目施工中遭遇孔内事故较多，如漏失严重、坍塌、缩颈情况多，造成消耗的材料费用有增加。 |  | 吸取经验教训,加强公司及项目人员管理水平。 | 其他成本：35.13 | 金核地勘 | 20131.2556733636
193 | 物探院 | 技术服务类 | 四川冕宁县灵山温泉井广域电磁法勘查 | 30 | 2020.3 | 无 | 无 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020.5 | 李 | 无 | 19.23 | 3.1 | 11.28 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.23 | 未按预期开发 |  | 通过法院调解获得 5 万元赔偿 | None | None
196 | 中成集团 | 水电建设 | 红土水电站二、三标段项目 | 18295.9964 | 2011.11.30 | 730日历天 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 912.6114 | 2013.12.30（项目未实施完毕退场） | 李海东 | 无 | 3716.079062 | 无 | 236 | 无 | 69.94 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 49.5 | 3309.162083 | 项目开工后不久即停工；承包人指定施工班组代为缴纳履约保证金，项目停工后，实际缴纳履约保证金人员起诉中成集团，公司败诉垫资支付履约保证金及利息；公司起诉业主单位后，锁定了债权，但业主无力支付工程款及履约保证金，造成公司亏损。 |  | 公司起诉业主单位，锁定债权：工程款651.8076万元，每月13万元利息及赔偿款；二标履约保证金及停工损失1445万元；三标履约保证金730万元及利息，但业主单位无资金支付，无法收回工程款。 | 项目为2011年合作经营签订合同，当时公司未实行项目成本预算管理。项目总成本除表格所列项外（劳务、材料、机械、咨询、专业分包），尚有其他费用（包含税金、未冲账备用金、诉讼案件代理费、案件受理费、法院执行款、保险费等）共计3360.64万元。 | None
197 | 中成集团 | 隧道工程 | 广元市第二污水处理厂配套干管隧洞工程 | 509.5268 | 2011.11.11 | 300日历天 | 94.7114 | 无 | 无 | 无 | 无 | 746.453843 | 2014.10.8 | 操应福 | 无 | 1075.289996 | 无 | 313.7617 | 无 | 321.144153 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 338.150088 | 由操应福内部承包实施，自负盈亏。亏损原因：1、为了开拓广元市场，项目前期投标时单价较低；2、项目实施过程中资料不齐全，后期结算办理时效果不理想。 |  | 已起诉承包人，公司胜诉，锁定债权339.84万元及利息，但由于承包人债务较多，房产已被拍卖，人已失联，无法支付相应资金，未能收回公司垫资。 | 项目为2011年内部承包自营项目，当时公司未实行项目成本预算管理。项目总成本除表格所列项外（劳务、材料、机械、咨询、专业分包），尚有其他费用（包含税金、未冲账备用金、诉讼案件代理费、案件受理费）共计440.38万元。 | None
201 | 中成集团 | 公路工程 | 忠县龙潭渡改桥项目 | 1730.0494 | 2014.8.19 | 660日历天（实际开竣工时间：2014.12.25-2018.1.30） | 1870.4352 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3675.4898 | 2018.1.30 | 罗建华 | 无 | 4003.99 | 无 | 1417.7 | 无 | 1888.34 | 无 | 21.07 | 无 | 无 | 无 | 676.88 | -758.21 | 1、该项目执行的是分公司、办事处管理模式，项目实施阶段公司未制定项目预算管理办法。2、项目为桥梁工程，实体投入（如钢筋、混凝土等）较大，但业主进度款付款比例仅60%，因分包商垫资，造成分包采购费用较高。3、项目征地拆迁问题影响工期，后向业主索赔未得到支持。4、工期延长，造成管理成本增加。 |  | 1、结算办理方面：在审计即将结束时，重新引进造价咨询单位，与审计沟通重新对量，增加造价约60万元。2、化解债务，在面临项目诉讼时，尽可能将债务转移至项目负责人，降低公司垫资风险。3、项目完工后，针对项目垫资情况，公司起诉了项目负责人并胜诉。 | 项目为2014年合作经营签订合同，当时公司未实行项目成本预算管理；项目总成本除表格所列项外（劳务、材料、机械、咨询、专业分包），尚有其他费用（包含税金、诉讼费、未收回发票预付账款、项目杂费等）共计324.11万元。 | None
203 | 中成集团 | 房建工程 | 航空燃气涡轮研究院汶川地震灾后异地重建2002、3002抽气厂房（绵阳624项目） | 7174.7248 | 2002号：2011.4.15、3002号：2011.3.22 | 2002号工期665日历天（计划开竣工时间：2011.4.1-2013.1.24）、3002号工期690日历天（计划开竣工时间：2011.5.1-2013.3.20） | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7243.946201 | 2016.1.22 | 陈宗安 | 无 | 8115.78 | 无 | 2259.68 | 无 | 4712.99 | 无 | 15 | 无 | 无 | 无 | 1128.11 | -1834.3 | 1、项目实施阶段公司未制定项目预算管理办法。2、项目投标部分部分单价与实际严重不符，造成成本增加（如耐热混凝土）。2、该项目为灾后重建项目，实施地在绵阳，审计在北京涡轮研究院总部，审计程序复杂，审计周期长，但项目各供应商因迟迟未收到款项起诉公司，造成额外损失。3、工程工期延长，管理成本增加。 |  | 1、项目面临潜亏风险时，公司加大了与业主结算力度，公司多次与业主单位审计单位沟通，尽可能争取公司的利益，完成了结算。2、项目完工后，针对项目垫资情况，公司起诉了项目负责人并胜诉。 | 项目为2011年合作经营签订合同，当时公司未实行项目成本预算管理；项目总成本除表格所列项外（劳务、材料、机械、咨询、专业分包），尚有其他费用（包含税金、未冲账备用金、诉讼费、未收回发票预付账款、项目杂费等）共计749.31万元。 | None
204 | 中成集团 | 市政项目 | 真武路人行过街设施项目 | 196.2679 | 2013.7.12 | 45天（计划开竣工时间：2013.7-2013.9） | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 124.167778 | 2014.10.25 | 操应福 | 无 | 169.89 | 无 | 25.45 | 无 | 144.44 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -96.91 | 1、项目实施阶段公司未制定项目预算管理办法。2、该项目为当时公司为拓展宜宾建筑市场，替政府平台公司解决的一个收尾工程，后政府平台公司另招标了一新项目公司中标。 |  | 真武路人行过街设施项目虽然亏损，但后续中标的宜宾市翠屏人行地下通道工程项目（合同价814万元），通过精心管理，实现公司盈利，弥补了真武路项目亏损。 | 项目为2013年合作经营签订合同，当时公司未实行项目成本预算管理；项目总成本除表格所列项外（劳务、材料、机械、咨询、专业分包），尚有其他费用（未冲账备用金、项目杂费等）共计37.65万元。 | None
207 | 中成集团 | 房建工程 | 塞纳国际一期二标 | 5398.5122 | 2014.3.20 | 730天（计划开竣工时间：2014.4.1-2016.4.1） | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5448.2728 | 2016.8.26 | 程永华 | 无 | 5203.3 | 无 | 1758.01 | 无 | 3033.01 | 无 | 27.76 | 无 | 无 | 无 | 384.52 | -234.250000000001 | 1、项目实施阶段公司未制定项目预算管理办法。2、该项目与蓝溪谷项目为同一项目负责人，公司将同一项目负责人的项目统一汇算，因蓝溪谷项目需要垫资，故将本项目的资金调配至蓝溪谷项目，造成账面亏损。 |  | 起诉了承包人，现已执行回部分垫资 | 项目为2014年合作经营签订合同，当时公司未实行项目成本预算管理；项目总成本除表格所列项外（劳务、材料、机械、咨询、专业分包），尚有其他费用（包含税金、诉讼费、未收回发票预付账款、项目杂费等）共计247.6万元。 | None
209 | 中成集团 | 公路工程 | 遵义市东联线道路改造工程第五标段 | 11593.997525 | 2015.1.19 | 120日历天（以开工报告为准） | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9357.015062 | 2016.10.23 | 张光义 | 无 | 11141.37 | 无 | 3835.23 | 无 | 6589.12 | 无 | 0.02 | 无 | 无 | 无 | 717 | -3584.57 | 1、该项目执行的是分公司、办事处管理模式，项目实施阶段公司未制定项目预算管理办法。2、该项目为贵州分公司经营的项目，为BT项目，过程垫资成本较高。3、项目位于遵义城乡结合部，施工环境复杂，管理成本较高。4、结算办理周期较长，供应商起诉公司造成垫资。 |  | 1、结算虽已完成，但公司仍有诉权起诉业主，正在分析是否起诉业主的可行性。2、积极化解债务风险。3、计划对项目负责人发起垫资追偿诉讼。 | 项目为2015年合作经营签订合同，当时公司未实行项目成本预算管理；项目总成本除表格所列项外（劳务、材料、机械、咨询、专业分包），尚有其他费用（包含税金、诉讼费、未收回发票预付账款、项目杂费等）共计769.92万元。 | None
211 | 中成集团 | 房建工程 | 绵阳科技城城南塘汛小区公租房项目（501） | 7682.72 | 2011.10.10 | 210日历天（开工时间：2011.10.1） | 7427.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未结算 | 2021.1.28 | 杨麒君 | 无 | 7654.76 | 无 | 2881.17 | 无 | 3937.45 | 无 | 287.58 | 无 | 无 | 无 | 548.56 | -5645.52 | 1、该项目执行的是分公司、办事处管理模式，项目实施阶段公司未制定项目预算管理办法。2、该项目为绵阳办事处经营管理的项目，在管理上，中成集团缺乏对办事处的管理约束，造成印章、成本、合同等管理失控，引发大量诉讼案件。3、由杨麒君违规承包实施项目，中成集团未对杨麒君的资信状况、履约能力等方面进行必要审核，即草率签订内部承包协议，造成项目垫资追回困难。 |  | 1、督促业主尽快出具审计报告，根据审计报告情况商议下一步是否起诉业主。2、商议对承包人杨麒君的亏损责任追究。 | 1、项目主要成本及项目总成本中并未包含劳务、材料、机械、专业分包、咨询外其他成本，如税金等。2.项目亏损金额已包含管理费等公司扣取的费用。 | None
212 | 智能装备 | 其他 | 云母带绕包间隙在线监测系统 | 20 | 2018.3.16 | 按项目进度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 17.09 | 2018.04.08 | 陈东 | 彭念召 | 24.96 | 无 | 无 | 无 | 11.337766 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -7.87 | -7.87 | 业务量不足，摊销部门管理费过高。 |  | 加大业务拓展 | 正常亏损 （表中两个结算项为材料结算成本和摊销成本） | None | 2012.81956736364
213 | 智能装备 | 其他 | 芯块转运 | 140.18 | 2018.4.25 | 3个月 | 无 | 87.1136 | 53.0664 | 无 | 无 | 119.8 | 2019.04.10 | 陈东 | 彭念召 | 206.43 | 无 | 无 | 无 | 101.150658 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -86.63 | -86.63 | None |  | None | None | None
214 | 智能装备 | 其他 | 卧式加工中心自动生产线 | 317 | 2018.5.17 | 6个月 | 无 | 288.2616 | 28.7384 | 无 | 无 | 273.27 | 2019.10.11 | 陈东 | 彭念召 | 339.3 | 无 | 无 | 无 | 269.450675 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -66.03 | -66.03 | None |  | None | None | None
215 | 智能装备 | 其他 | 包丝机改造 | 5 | 2019.1.25 | 按项目进度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.71 | 2019.4.26 | 陈东 | 彭念召 | 7.36 | 无 | 无 | 无 | 7.36 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -2.65 | -2.65 | None |  | None | None | None
216 | 智能装备 | 其他 | 电机控制器生产线搬迁改造、激光刻码工位改造合同 | 29.6846 | 2019.09.16 | 1个月 | 无 | 26.133485 | 3.551115 | 无 | 无 | 26.27 | 2019.11.30 | 陈东 | 彭念召 | 49.34 | 无 | 无 | 无 | 35.507271 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -23.07 | -23.07 | None |  | None | None | None
217 | 智能装备 | 其他 | 连杆焊接机器人工作站 | 400 | 2019.11.22 | 4个月 | 无 | 363.53 | 36.47 | 无 | 无 | 353.98 | 2020.05.08 | 陈东 | 彭念召 | 415.18 | 无 | 无 | 无 | 214.983004 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -61.2 | -61.2 | None |  | None | None | None
218 | 智能装备 | 其他 | 缸盖成套压装机 | 16 | 2019.11.25 | 60天 | 无 | 14.879208 | 1.120792 | 无 | 无 | 14.16 | 2020.9.1 | 陈东 | 彭念召 | 22.58 | 无 | 无 | 无 | 21.472652 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -8.42 | -8.42 | None |  | None | None | None
219 | 智能装备 | 其他 | 简阳隧道式洗车机 | 18 | 2018.12.6 | 按项目进度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 15.34 | 2019.3.18 | 罗长军 | 彭念召 | 24.12 | 无 | 无 | 无 | 10.035179 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -8.78 | -8.78 | None |  | None | None | None
220 | 智能装备 | 其他 | 绿控项目控制器生产线 | 155 | 2019.5.24 | 105天 | 无 | 113.05 | 41.95 | 无 | 无 | 137.16 | 2020.5.27 | 陈东 | 彭念召 | 166.6 | 无 | 无 | 无 | 111.537287 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -29.44 | -29.44 | None |  | None | None | None
221 | 智能装备 | 其他 | DH敏感测试仪 | 34.5 | 2019.7.24 | 240天 | 无 | 33.348461 | 1.151539 | 无 | 无 | 30.53 | 2021.12.24 | 罗长军 | 彭念召 | 54.79 | 无 | 无 | 无 | 50.308377 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -24.26 | -24.26 | 1.交付难度大，周期过长，人工费用支出较多； 2.业务量不足，摊销部门管理费过高。 |  | 1.加大技术能力建设，引进专业技术人员，提升项目交付能力； 2.加大业务拓展。 | None | None
222 | 智能装备 | 其他 | 粉体味精智能制造项目施工（飞亚） | 574.472 | 2018.9.21 | 按项目进度 | 无 | 470.572376 | 103.899624 | 无 | 无 | 495.23 | 2020.08.04 | 陈东 | 彭念召 | 594.68 | 无 | 无 | 无 | 483.745107 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -99.45 | -99.45 | None |  | None | None | None
223 | 智能装备 | 其他 | 高精度较量装药组合机床 | 438 | 2019.2.21 | 240天 | 无 | 435.85998 | 2.14002 | 无 | 无 | 387.61 | 2022.4.20 | 罗长军 | 彭念召 | 551.87 | 无 | 无 | 无 | 449.072893 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -164.26 | -164.26 | None |  | None | None | None
224 | 测绘公司 | 测绘项目 | 2024年全省自然资源综合动态监测 | 79 | 2024.7.18 | 1年 | 无 | 148.016 | -69.016 | None | 74.5283018867924 | 79 | 2025.3.27 | 杨骁 | 张映红 | 225.09 | None | 2.4 | 0.5 | None | None | 0.44 | None | 0.95 | 40 | 119.61 | 150.56 | 该项目属省厅项目，根据《2024年度国土变更调查省级质量控制工作方案》要求，需对大于50亩的新增耕地进行实地核实，最终核查指标由大于50亩调整为大于5亩的图斑，图斑由274个增加至14853个图斑，外业核查图斑增加了14579个，外业核查成本大幅增加，导致亏损。 |  | None | None | None
225 | 测绘公司 | 测绘项目 | 广安市武胜县土地整治项目 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 麦栖文 | None | 1.09 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.09 | 未立项，协作土地集团调研编制资料相关费用。 |  | None | None | None
230 | 勘察设计集团 | 技术督导 | 2018年凉山州越西县技术支撑DK1811018 | 0 | 未签合同 | 无 | None | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2018.6 | 杨涛 | 无 | 1.401966 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.401966 | 属于正常亏损。我公司为拓展越西地区市场，为了与业主建立长期客户关系，免费承担了此项目，项目于2018年5月进场，6月出场，只有两个月，项目成本为人员工资与差旅交通费等，但因为无产值收入，所以导致亏损。 |  | 严格执行集团战略，非集团安排驻守项目不承担 | 不存在分包 | None
233 | 勘察设计集团 | 技术督导 | 甘孜州应急管理局技术支撑DP2011063 | 0 | 未签合同，有文件 | 2020.5-2020.9 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2020.9.30 | 姜胡 | 无 | 12.552085 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 12.552085 | 属于正常亏损。我公司为拓展甘孜州应急市场而承担了此项目，项目为安排一人到甘孜州应急局驻守支撑，项目无费用。虽然项目无费用，但是因为甘孜州驻守建立了关系，后期公司还在甘孜州成立了办事处，设计院也相继承接了阿娘寨滑坡应急勘查、稻城停机坪勘勘察、得荣县地质灾害应急处置等项目，测绘院承接了阿娘寨监测。 |  | 严格执行集团战略，非集团安排驻守项目不承担 | 不存在分包 | None
234 | 勘察设计集团 | 施工 | 通州·北京城市副中心水环境治理（漷牛片区）PPP建设项目YJ1712012 | None | 未签订 | None | None | 1552.8 | 847.2 | None | None | 0 | / | 秦海波 | 周晓燕 | 39.05 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 39.05 | 属于正常亏损。由于投资方PPP协议未能落地、现场征地等原因总包方与我司始终未能签订合同。公司在2017年9月综合评判项目风险，决定撤回了所有技术人员，放弃该项目继续实施，避免了风险扩大造成更大损失。产生成本39.05万元，主要为人员差旅费和项目管理费（技术人员工资）及分摊的资金利息，具体差旅费3.18万元、职工薪酬12.87万元、资金利息22.87万元（非本项目公司资金利息摊销）、办公费987元等。 |  | 项目前期做好踏勘、充分研判项目风险，坚持“无合同不开工”原则。 | 成本为不含税价 | None
235 | 勘察设计集团 | 施工 | 宕昌县官鹅沟温泉自驾游营地地热水资源勘查成井施工YJ1912041 | 450 | 合同中止 | 6个月 | 合同中止 | 409.6 | 9.63 | 无 | 无 | 0 | / | 郭辉 | 周晓燕 | 809.748913 | 385.32 | 124 | 0 | 198 | 0 | 75.5 | / | / | / | / | 809.748913 | 属于正常亏损。 1、地层破碎井壁稳定性差 该温泉井在一开、二开、三开钻进过程中，地层主要为黑色砂岩、砂质板岩等地层，强度较低，同时由于该井位处于同寨-毛羽沟-竹园大断裂之南与鸭子滩-秦峪断裂之间的地区，地层极为复杂，井壁稳定性差，导致在钻进过程中时常发生垮塌、掉块等复杂现象。后续通井过程中在套管底部至1500m处发生更为严重的井壁坍塌,产生“大肚子”,岩屑上返困难并在超径处堆积,采用密度1.10g/cm3、漏斗黏度75s的高粘切泥浆(主要泥浆材料为：膨润土、HV-CMC、沥青粉、防塌润滑剂)带出大量相对较为粗颗粒岩屑,但继续套铣或通井难度较大,发生埋钻的风险极高。 2、地层涌水造成泥浆稀释 在井深1490m左右有涌水，造成泥浆稀释，泥浆性能难以满足携砂及护壁要求，需要不停向泥浆中加入增粘剂等材料，造成泥浆维护困难及使用成本增加。 3、设备故障因素造成停待时间过长 复杂情况的处理必须做到“速战速决”，而因设备维修等因素造成停待时间较长，给事故处理带来不利影响，时间越长，事故处理难度越大，井内坍塌也越为严重，导致施工困难。 4、疫情因素造成间隙性施工 该项目的主要实施阶段(2020～2022年)正值新冠疫情蔓延的三年，受疫情封控影响，部分维修配件和耗材未能及时进场，项目施工呈间隙性进行的状态，最长停工时间达41天。由于井壁在停工期间长时间受到地下水的持续浸泡，结构逐渐松软，频繁的停工和复工加剧了井壁的垮塌和掉块现象，进一步增加了施工难度，延缓了项目进展。 |  | 实施项目应充分考虑项目复杂性，做好技术交底，预留不确定性因素成本，确保项目成本风险可控。 | 成本为不含税价 | None
251 | 核西南院 | 施工 | （方家山核电工程）厂前区综合楼装修施工项目 | 1550.16 | 2016.12.19 | 290日历天 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1538.62 | 2017.10.20 | 卫文科 | 黄俊 | 2318.67 | 无 | 655.37 | 无 | 812.68 | 无 | 19.44 | 无 | 27.68 | 无 | 594.82 | 780.05 | 1.项目部在项目管理中未按相关要求执行，项目成本管理、招采管理、合同管理、质量管理、进度控制、收方结算、财务管理、资料管理等均存在问题。2.生产管理部门和相关职能部门对项目监督管理不到位。 |  | None | 含税 | 非正常亏损 | 12283.08407034
258 | 蜀通建设 | 地灾评估 | 梧州市辖区1:5万地质灾害风险调查评价（普查）地质勘查委托协议 | 11.895 | 2021.11.3 | 20天 | 0 | 11.04 | 0.86 | 无 | 无 | 11.22 | 2021.11.23 | 汪德兵 | 无 | 12.56 | 11.04 | 9.85 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | None | None | 0 | 0 | 1.34 | None |  | None | None | None
259 | 蜀通建设 | 岩土勘察 | 黔江区太极乡至石家镇二级公路初步勘察 | 23.61 | 2019.11 | 60天 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22.27 | 2020.1 | 王阳 | 无 | 27.782 | None | 19.53 | None | None | None | 0.812 | None | 3.4 | None | 2.56 | 5.512 | None |  | None | None | None
260 | 蜀通建设 | 地灾施工 | 半扇门乡腊月山村龙塔色里滑坡排危除险治理 | 6.03 | 2017 | 40天 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.86 | 2017年 | 尹波 | 无 | 7.13 | None | 1.6 | None | 3.82 | None | 1.17 | None | None | None | None | 1.27 | None |  | None | None | None
261 | 蜀通建设 | 岩土勘察 | 南昌至景德镇至黄山铁路定测地质钻探5标 | 462.38 | 2017.10.9 | 2个月 | 0 | 435 | 27.38 | 无 | 无 | 436.21 | 2018.8.5 | 宋羽航 | 宋羽航 | 454.44 | 355 | 349.31 | 40 | 43.88 | None | None | 30 | 30.29 | None | 7.23 | 18.23 | None |  | None | None | None
264 | 蜀通建设 | 地灾驻守 | 江津区2021年重庆市江津区地质灾害排查巡、排查 | 60 | 2021.4.13 | 8.5个月 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 56.48 | 2021.12.31 | 田瑞川 | 无 | 64.09 | None | None | None | 1.77 | None | 30.9 | None | 19.11 | None | None | 7.61000000000001 | None |  | None | None | None
265 | 蜀通建设 | 地灾勘察、设计 | 得荣县太阳谷镇八浪村滑坡地质灾害治理工程勘查设计 | 4.56 | 2021.11 | 40天 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.3 | 44593 | 代传杰 | 无 | 14.99 | None | 7.08 | None | 0.83 | None | None | None | None | None | 0.32 | 10.69 | 一是地质灾害驻守督导，地质灾害防治工程作为民生工程，这些项目价格低，投入大，很难直接盈利，但对企业形象、社会声誉，当地自然资源领域招标项目的入围等有显著的提升和帮助。公司作为国有企业，应主动承担社会责任，树立国企形象，同时可通过驻守督导平台拓展业务市场。所以在明知项目不盈利、甚至亏损的情况下，也得承接该类项目；二是地质灾害应急抢险项目，抢险救灾项目都存在“时间紧任务重、先干事后谈钱”的特点，接到抢险任务后公司没有时间做预算和踏勘现场，竭力和灾情赛跑抢时间，只能在项目上不顾成本的投入，尽力挽救受灾群众的生命财产安全，所以导致项目成本高于平常、结算金额不可控的现象。 |  | 初步判定得荣县太阳谷镇八浪村滑坡地质灾害治理工程勘查设计及江津区2022年重庆市江津区地质灾害排查巡、排查 2个项目为正常经营性亏损。 | None | None
266 | 蜀通建设 | 地灾驻守 | 2022年重庆市江津区珞璜等9个镇（街）地灾灾害隐患巡查核查、群测群防指导监督和应急处置与救援服 | 33.91 | 2022.4.15 | 8.5个月 | 0 | 42.91 | -9 | 无 | 无 | 37.65 | 2022.12.31 | 田瑞川 | 无 | 54.04 | None | None | 1 | 0.87 | 20 | 19.51 | 6.91 | 20.19 | None | None | 16.39 | None |  | None | None | None
269 | 核西南建 | 房建项目 | 西藏山南人民医院异地迁建项目 | 42668.42 | 2016.09.28 | 760天 | - | 38642.32 | 2420.53 | - | - | 43382.52 | 2020.06.16 | 冉棣文 | 刘成 | 45759.82 | - | 12754.07 | - | 22529.52 | - | 1767.08 | - | - | - | - | 结算审计未完成，暂不能确定亏损金额 | 1.招标及合同签订阶段，项目可行性研究报告尚未批复，施工范围与交付标准不明。可研批复后，业主要求缩减建设规模，致使合同重新签订且金额大幅降低，重签过程缺乏充分依据，亦无原合同废止文件支撑。 2.该EPC项目采用固定总价合同模式，依照西藏地区工程惯例，支付预付款的项目不进行材料调差，实施期间受生态环保政策、疫情期间运输受阻等因素影响，材料价格大幅上涨，加剧成本风险。此外，合同外工程变更签证确认较少，存在过程资料缺失、签字不全问题。且对供方结算审核把控不严，未严格执行合同扣款条款，导致经济损失。同时，项目未充分考虑联合体成员间票据税差，造成税金亏损； 3.联合体中的设计单位由政府指定，项目未能实现真正意义上的EPC一体化管理。该项目为公司首个EPC项目，管理团队缺乏EPC项目全过程管理经验，对限额设计管理理念不熟悉；设计单位对医院行业功能设计及西藏地区民族风俗认知不足，导致设计出现缺陷与漏项较多。图纸会审与工程量复核环节中，发现设计量与实际量存在偏差，受“总价包干、风险自担”的合同约束，量差损失无法挽回； 4.项目实施过程中，政府行政干预较多，随意变更设计方案、增加功能需求、提高建设标准，但相关费用确只字不提，严重干扰项目正常推进和成本控制。为创建标化工地，项目驻地建设投入较高，加之政府观摩、检查调研活动密集，进一步推高管理成本。项目周期跨度大，施工期间受市场价格波动、交通运输制约、生态环保政策收紧等因素影响，人材机成本大幅上涨，致使工期延长一年多，成本显著增加； 5.结算审计受西藏政治生态影响周期长，现已完成国审基础工作，但初审金额超合同和概算金额，建设单位未提出明确处理意见，导致审计报告无法出具，严重影响项目收尾与资金回笼。 |  | 因施工图预算财政评审超概算金额，以及合同外增加资金无来源，导致本项目迟迟未出具审计结论。与建设单位协商提出解决方案：方案一为业主按概算批复金额增加10％决算支付，方案二为通过诉讼判定。 | None | None
274 | 核西南建 | 房建项目 | 110-3子项、绵阳所区防洪系统整治 项目 | 2187.43 | 2019.7.19 | 430天 | 87.4900000000002 | 2077.43 | 110 | 83.0903636890592 | 4.39963632294006 | 2274.92 | 2024.4.15 | 焦云春 | 王洪霞 | 2831.15024658965 | 246.54837492 | 368.001652629648 | 520.17201952335 | 435.85874112 | 13.8 | 43.738874 | 0 | 84.97319 | 1002.33212 | 1098.72176984 | 结算审计未完成，暂不能确定亏损金额 | 1.中物院因特殊性长期受到军事涉密管控，院情复杂，投标时未充分考虑院情，对施工管理难度预判不足，且投标组价按普通材料价格执行，未考虑到中物院对材料设备的品质要求严苛、供应商仅限其供方库导致成本高于市场价的情况； 2.项目位于军事涉密控制区，人员出入审批复杂、施工物资设备准入受限，有效作业时间较短，新冠疫情防控升级叠加，致使工期滞后、费用成本上升；同时，项目团队不适应中物院特殊院情与管理模式，院内跨部门、跨单位协调沟通机制缺失，指令传递不畅、信息不对称； 3.项目二次结构与装饰装修工程工艺复杂、选材标准严苛，部分建筑材料需专业定制，整体成本较常规建筑项目增加。如：接闪塔（高达50米）安装受地形与选材限制，方案论证审批周期长且技术经验不足，此外，SJD-05 边坡整治工程边坡滑坡引发设计变更，造成522K室外工程停工长达1年； 4.多家劳务队伍不适应中物院管理模式主动退出，导致更换劳务施工队伍频繁，此外，该项目需接受国家审计机关严格审计，较一般工业项目审计更为严苛。 |  | 目前，项目部正积极配合国家审计单位开展项目结算审计工作，通过多方协调、完善资料等举措，全力降低审减金额，以减少项目亏损。 | None | None
275 | 核西南建 | 房建项目 | KAGRZ工程522K项目 | 1029.63 | 2019.7.16 | 153天 | -90.2300000000001 | 978.03 | 51.6 | -85.7082799911982 | -4.52172000880197 | 939.4 | 2023.5.4 | 焦云春 | 王洪霞 | 1178.66187855 | 63.2619903352 | 110.959568 | 92.9752509280472 | 37.072847 | 0 | 3.535527 | 0 | 38.343771 | 721.069036 | 746.58925755 | 结算审计未完成，暂不能确定亏损金额 | 1.中物院因特殊性长期受到军事涉密管控，院情复杂，投标时未充分考虑院情，对施工管理难度预判不足，且投标组价按普通材料价格执行，未考虑到中物院对材料设备的品质要求严苛、供应商仅限其供方库导致成本高于市场价的情况； 2.项目位于军事涉密控制区，人员出入审批复杂、施工物资设备准入受限，有效作业时间较短，新冠疫情防控升级叠加，致使工期滞后、费用成本上升；同时，项目团队不适应中物院特殊院情与管理模式，院内跨部门、跨单位协调沟通机制缺失，指令传递不畅、信息不对称； 3.项目二次结构与装饰装修工程工艺复杂、选材标准严苛，部分建筑材料需专业定制，整体成本较常规建筑项目增加。如：接闪塔（高达50米）安装受地形与选材限制，方案论证审批周期长且技术经验不足，此外，SJD-05 边坡整治工程边坡滑坡引发设计变更，造成522K室外工程停工长达1年； 4.多家劳务队伍不适应中物院管理模式主动退出，导致更换劳务施工队伍频繁，此外，该项目需接受国家审计机关严格审计，较一般工业项目审计更为严苛。 |  | 目前，项目部正积极配合国家审计单位开展项目结算审计工作，通过多方协调、完善资料等举措，全力降低审减金额，以减少项目亏损。 | None | None
276 | 核西南建 | 房建项目 | SJD-05项目边坡整治工程项目 | 561.98 | 2020.10.19 | 210天 | 275.31 | 533.19 | 28.79 | 261.20551545822 | 14.1044845417801 | 837.29 | 2022.1.28 | 焦云春 | 王洪霞 | 880.192470339992 | 105.93459435 | 250.616767339992 | 331.22182285 | 458.575181 | 0 | 15.390951 | 0 | 32.313865 | 19.14465 | 9.1917 | 42.902470339992 | 1.中物院因特殊性长期受到军事涉密管控，院情复杂，投标时未充分考虑院情，对施工管理难度预判不足，且投标组价按普通材料价格执行，未考虑到中物院对材料设备的品质要求严苛、供应商仅限其供方库导致成本高于市场价的情况； 2.项目位于军事涉密控制区，人员出入审批复杂、施工物资设备准入受限，有效作业时间较短，新冠疫情防控升级叠加，致使工期滞后、费用成本上升；同时，项目团队不适应中物院特殊院情与管理模式，院内跨部门、跨单位协调沟通机制缺失，指令传递不畅、信息不对称； 3.项目二次结构与装饰装修工程工艺复杂、选材标准严苛，部分建筑材料需专业定制，整体成本较常规建筑项目增加。如：接闪塔（高达50米）安装受地形与选材限制，方案论证审批周期长且技术经验不足，此外，SJD-05 边坡整治工程边坡滑坡引发设计变更，造成522K室外工程停工长达1年； 4.多家劳务队伍不适应中物院管理模式主动退出，导致更换劳务施工队伍频繁，此外，该项目需接受国家审计机关严格审计，较一般工业项目审计更为严苛。 |  | 目前，项目部正积极配合国家审计单位开展项目结算审计工作，通过多方协调、完善资料等举措，全力降低审减金额，以减少项目亏损。 | None | None